|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**План мероприятий («дорожная карта») региональных составляющих федеральных проектов**

 **«Демография» на 2020 года**

**муниципального образования «Шебекинский городской округ»**

| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Критерии исполнения (нормативно-правовой акт, иной документ**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Демография»** |
| **21** | **Число родившихся – 639 чел.** | Проведение торжественных регистраций новорожденных в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа Белгородской области.Вручение свидетельств о рождении, грамот Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Благословение на добрую жизнь во Славу Святого Белогорья и Отечества» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Увеличение количества рождений  | Отчет о количестве выданных свидетельств, грамот |
| Проведение торжественных регистраций новорожденных в родильном доме г. Шебекино, вручение документов, конверта для новорожденного и областного подарка для новорожденного «Большая Белгородская семья» в медицинском учреждении в день выписки мамы из роддома | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 100 торжественных регистраций новорожденных детей в родильном доме | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Работа выездной бригады гинекологов по профилактике и выявлению на ранней стадии женских заболеваний (бесплодия)  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Выявление на ранней стадии заболеваний женских органов | Отчет  |
| Обеспечение многодетных семей и семей находящихся в трудной жизненной ситуации спальными местами (детские кроватки из дошкольных образовательных учреждений) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Обеспечение не менее 50 семей детскими спальными местами | Ведомость выдачи  |
| Вручение памяток о мерах социальной поддержки в виде государственных пособий родителям новорожденного и семьям уже имеющих детей (подборка материалов для изготовления памяток отделом ЗАГС и УСЗН Шебекинского городского округа) | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 650 памяток | Отчёт |
| Вручение памяток молодым родителям по уходу за новорожденным (подборка материалов для изготовления памяток отделом ЗАГС и врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ») | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 650 памяток | Отчёт |
| Вручение справочно-информационных сборников «Основы здоровой семьи» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 400 сборников | Отчёт |
| Проведение торжественных обрядов «Имянаречения» новорожденных детей в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа с участием почётных родителей, представителей духовенства. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 350 обрядов «Имянаречения» новорожденных детей в отделе ЗАГС | Отчёт  |
| Оказание консультативно-правовой помощи будущим родителям в части государственной регистрации рождения | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Проведение не менее 500 консультаций, касающихся деятельности органов ЗАГС, на территорий ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Отчёт  |
| Составление списков новорожденных для передачи в Фонд государственного имущества Белгородской области, для оформления именных накопительных счетов «Совершеннолетие» и организация их вручения родителям | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Увеличение количества рождений | Справка о количестве новорожденных, включенных в списки на формирование именных накопительных счетов «Совершеннолетие» |
| Вручение памяток о брендировании семейных ценностей родителям новорожденного и семьям уже имеющим детей.Подборка библиотеками городского округа материалов совместно с отделом ЗАГС для буклетов, направленных на сохранение семейных ценностей и традиций округа, пропаганду семейного образа жизни | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Вручение буклетов через МФЦ, школы, сады, ДК, сельские поселения 1 тыс. буклетов | Отчёт |
| Вручение комплектовдля новорожденных при рождении ребенка от администрации Шебекинского городского округа и от Правительства Белгородской области (Постановление главы Шебекинского района от 27.04.2006 года № 824 «Об организации вручения комплектов для новорожденных при регистрации рождения детям, родители которых проживают на территории муниципального района») | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Планируется выдать всего 1300 подарков  | Отчёт |
| Выдача справок для признания семьи малоимущей и обеспечение детей в возрасте до 3-х лет специальными продуктами питания  | Таранникова Н.А., начальник УСЗННестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь  | Питанием будет обеспечено 450 детям | Отчет  |
| Направление на бесплатное оздоровление детей от 3-х до 7 лет страдающих:- бронхолегочными заболеваниями,- заболеваниями опорно- двигательного аппарата,- заболеваниями центральной нервной системыв санатории «Для детей с родителями» Белгородского района. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь  | До конца года планируется оздоровить 35 детей | Отчет |
| Оказание услуг социальной няни(выявление семей нуждающихся в дополнительных социальных услугах социальной няни) Компенсация по оплате услуг сертифицированной няни на основе социального контракт, стоимость 40 минут пребывания с ребенком стоит 120 рублей. | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключение договоров с нуждающимися семьями в услугах сертифицированной няни. Планируется оказать услуги 2 семьям, выплатить компенсацию на основе социального контракта. | Отчет  |
| Оказание помощи на основе социального контракта при рождении ребенка гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется оказать помощь 10 чел. | Отчет  |
| Проведение в женской консультации еженедельных встреч с беременными женщинами на предмет разъяснения мер социальной поддержки  | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь 2020 г | Оказание консультации 250 женщинам | Отчет  |
| **22****23** | **Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения****7,9****Коэффициент естественного прироста населения** **« - 8,0»** | Размещение информационных материалов в СМИ, на стендах в учреждениях и организациях городского округа, в территориальных администрациях, в сети Интернет о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ,главы территорий, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Ежемесячно | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о целевых показателях национальных проектов.В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа УСЗН, размещено 10 заметок о мерах социальной поддержки граждан. Опубликовано 7 статей в СМИ, роздано 200 памяток о мерах социальной поддержки семей с детьми | Сайт администрации Шебекинского городского округа, УСЗН,группа «ВКонтакте» |
| Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы | Ищенко А.И., заместитель главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ | Январь-декабрь | Молодым семьям планируется выдать 6 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья (общая сумма 4545,3455 тыс. руб.) | Постановление Правительства РФ |
| Трудоустройство и переобучение женщин, имеющих детей | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Степанова Л.В., начальник Шебекинского «ЦЗН» | Январь-декабрь  | Планируется переобучить женщин, имеющих детей до 3-х лет (трудоустроенных) – 26 чел., не трудоустроенных – 31 чел.Социальная адаптация граждан на рынке труда «Клуб ищущих работу» – 70 женщин, имеющих детей  | Информация центра занятости населения Шебекинского городского округа  |
| Мониторинг среднемесячной заработной платы работников для организации мероприятий в отношении работодателей | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития | Ежеквартально | Ведение реестра предприятий и организаций. Проведение заседаний комиссии | Протокол заседаний |
| Реализация проекта «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Шебекинском городском округе («Большая семья – богатство страны») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Сабадаш А.М., начальник управления образования,Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Нестеренко О.Л., Шебекинская ЦРБ | Январь-декабрь  | Не менее 99 процентам молодых и студенческих семей (в возрасте супругов до 35 лет), имеющих право на получение МСП и проживающих на территории Шебекинского городского округа, оказана всесторонняя социальная поддержка | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Участие в реализации проекта «Создание комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, снижению тяжести медико - социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Шебекинского городского округа («Выход есть!»)»1.Выявление лиц, занимающихся изготовлением и сбытом крепких спиртных напитков. составление протоколов об административной ответственности.2Выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем.3.Контрольные мероприятия по пресечению розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.4. Социальный патронаж семей, в которых злоупотребляют алкоголем:- рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних родителей и несовершеннолетних детей, склонных к употреблению спиртных напитков;- посещение по месту жительства с целью проверки условий проживания и проведение бесед, направленных на формирование здорового образа жизни;- оказание содействия семьям-участницам проекта в оформлении и получении мер социальной поддержки;- организация летнего отдыха и досуга детей и подростков из семей «группы риска», состоящих на профилактическом учете;- оказание гражданам, имеющим детей, адресной материальной помощи на лечение от алкогольной, наркотической зависимости, на основе социального контракта для социальной адаптации;-бесплатное посещение несовершеннолетними детьми -участниками проекта учреждений культуры и учреждений спорта | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 15.12.2020 – 01.12.2021 гг. | Организовать на территории Шебекинского городского округа не менее 60 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, и сократить количество лиц, состоящих на профилактическом учете, не менее чем на 10% к декабрю 2021 г.(1 чел. оказана материальная помощь на основе социального контракта на лечение от алкогольной зависимости)  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Совместно с Пенсионным фондом, Центром занятости населения организация проведения выездных встреч с гражданами в территориальных администрациях городского округа  | Демин М.В., начальник ПФР, Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Степанова Л.В., начальник ЦЗН  | Согласно утвержденному графику | Разъяснение пенсионного, трудового законодательства, а также мер социальной поддержки. Планируется 18 выездов, охват населения – 1500 чел.  | Фотоотчет |
| Организация работы школы полного дня в городском округе | Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Организация работы не менее 21 школы в режиме «школа полного дня» | Отчет |
| Оказание консультационной помощи психологом Комплексного центра по разрешению любых сложных ситуаций сложившихся в семье.Центром диагностики и консультированияпроводится психодиагностическое обследование ребенка для выявления личностных особенностей ребенка с разработкой рекомендаций по взаимодействию несовершеннолетнего с социумом( школа, родители) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь  | Оказание психологической помощи не менее 50 семьям и 50 детям | Отчет |
| Подборкабиблиотеками городского округа материалов, разработка памяток и буклетов, направленных на сохранение семейных ценностей, отцовства, материнства.Для проведения бесед и лекций в ДОУ…. | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры (библиотечная система) | Март -апрель  | Методические материалы для проведения лекций, бесед с подростками | Отчет |
| При проведении праздничных мероприятий распространение волонтерами буклетов и памяток о престиже семьи, материнства и детства  | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры,Таранникова Н.А. начальник УСЗН | Май -декабрь  | Роздано 1 тыс. буклетов | фотоотчет |
| Проведение в ДОУ, школах библиотеках, техникумах круглых столов, собраний, бесед с учениками, студентами и родителями, курса лекций направленных на возрождение семейных традиций многодетных семей | Сабадаш А.М. начальник управления образованияМушенко Н.Н., начальник управления культуры,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Апрель-декабрь  | Проведено не менее 15 лекций | отчет |
| Участие в круглых столах с общественными организациями, учреждениями и предприятиями по проблемным вопросам в сфере демографии | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике | Январь-декабрь  | Улучшение демографической ситуации в городском округе, не менее 2 участий в заседаниях |  |
| Сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Сопровождение не менее 10 семей |  |
| Выплата единовременного пособия при рождении ребенка(18004,12 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | По мере обращения | Выплата пособия произведена 15 получателям на 15 детей на сумму 262,2 тыс. руб.Планируется выплата 190 семьям | Отчет |
| Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (на 1 –го -3375,77 руб., на 2 – го и последующих – 6751,54 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплата пособия произведена 354 получателям на 356 детей на сумму 3724,4 тыс. руб.Планируется 450 семей | Отчет |
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (9084 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплата произведена 247 семьям на сумму 2807,3 тыс. руб. Планируется 250 семей | Отчет  |
| Единовременная выплата студенческим семьям (100,0 тыс. руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | По мере обращения | В III квартале 2020 года планируется выплата 2 студенческим семьям – по 100,0 тыс. руб. | Постановление Правительства Белгородской области |
| Ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 летвыплатупланируют получать 900 человек | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | При наличии правовой базы планируется выплата 900 человек |  |
| Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продуктов питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (не более 700 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплату получили 194 чел. на 199 детей – на сумму 287,79 тыс. руб.Планируется выплатить 350 семьям | Постановление Правительства Белгородской области |
| **24** | **Браки - 512 чел.** | Популяризация института семьи и брака в средствах массовой информации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике,Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Разместить не менее 10 тематических статей на сайтах отдела ЗАГС, ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», УСЗН. | Ежеквартальное размещение информации в СМИ, фотоотчёт |
| Проведение акции «Крепка семья – крепка Россия» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Февраль- май | Определение семей победителей для участия областном конкурсе | Отчет  |
| Проведение торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа с участием коллективов учреждений культуры и привлечение к участию в обрядах бракосочетания брачных поручителей с вручением памятных грамот | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГСМушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь-декабрь  | Увеличитьколичество браков (провести не менее 100 торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа) и привлечением к участию в обряде бракосочетания брачных поручителей с вручением памятных грамот. | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Вручение справочно-информационных сборников «Основы здоровой семьи» при регистрации брака. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручить не менее 400 сборников | Скан реестра о количестве выданных сборников |
| Чествование семей, отмечающих юбилеи супружеской жизни. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 35 чествований семей | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Создание тематического контента, направленного на популяризацию традиционных семейных ценностей и института семьи и брака, профилактику семейного неблагополучия, освещение примеров положительного опыта семейного воспитания в официальных группах отдела ЗАГС в социальных сетях | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Создать 2 тематических контента в официальных группах отдела ЗАГС  | Скриншот статей |
| Организация горячей линии в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа по вопросам семейного законодательства | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Организовать горячую линию в отделе ЗАГС | Отчёт о количестве принятых звонков и оказанных консультациях |
| Организация и проведение тематических лекций на тему «Уроки семьи», «Семья, что может быть важней» для старшеклассников и студентов учебных заведений Шебекинского городского округа | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь  | Провести не менее 10 встреч с целевой аудиторией от 16-20 лет | Отчёт о количестве проведённых встреч |
| Проведение на базе отдела ЗАГС цикла лекций «Счастье навсегда», для пар, подавших заявление на вступление в брак(Раскрытие образа семьи современной молодёжи, правил общения в семье, рассмотрение азов семейной экономики, тем материнства и отцовства, преодоление кризисов семейной жизни) | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Июнь-августа  | Провести не менее 10 встреч с целевой аудиториейне менее 60 пар | Отчёт о количестве проведённых встреч. |
| Проведение среди обучающихся старших классов образовательных учреждений округа фотоконкурса свадебных фотографий «История моей семьи в свадебных фото» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-ноябрь  | Провести один конкурс | Фотоотчет о проделанной работе |
| Осуществить мониторинг и провести работу с сотрудниками бюджетной сферы на предмет гражданского брака с целью вступления в брак  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Сабадаш А.М., начальник управления образования, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Ожидается регистрация брака 10 человек  | Свидетельство о браке  |
| Награждение молодых семей в рамках празднования Дня молодежи России | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры | Июнь | Награждение молодых семей | Фотоотчет |
| **25** | **Разводы – 340** | Взаимодействие отдела ЗАГС с мировыми судьями округа по предотвращению расторжения браков. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сократить количество заявлений о расторжении брака  | Отчёт |
| Распространение разработанных отделом ЗАГС буклетов «Стоп-развод», «Сохрани семью». | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Распространить не менее 200 буклетов | Отчёт  |
| Организация опубликования в СМИ и социальных сетях информационного материала «Сохрани семью» для пропаганды образа крепкой и благополучной семьи | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Сентябрь-декабрь  | Размещено не менее 4 тематических статей в официальных группах в социальных сетях отдела ЗАГС | Скриншоты статей |
| Продолжение работы семейно-консультативного центра, Комиссии по предупреждению распада семей при координационном Совете по оказанию помощи молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 4 заседаний семейно-консультативного центра и комиссии | Отчёт |
| Работа комиссии по предупреждению распада семей при координационном Совете по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на заседание комиссии приглашаются руководители бюджетной сферы при рассмотрении заявления на расторжение брака сотрудника бюджетной сферы) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политикеЦелых С.И., заместитель главы - секретарь совета безопасности Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Предотвращение распада семьи | Отчёт |
| Работы семейно-консультативного центра при отдел ЗАГС администрации Шебекинского городского округа направленная на сохранение семьи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,, Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Предотвращение распада семьи | Отчёт |
| Выбор единого дня приёма заявлений от граждан о расторжении браков по взаимному согласию супругов. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сократить количество заявлений о расторжении брака  | Утверждённый график работы отдела ЗАГС |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Студия молодой семьи» «#Быть вместе». Проведение встреч в студии молодой семьи «#Быть вместе» с привлечением специалистов разных социальных сфер и представителей духовенства Шебекинского городского округа  | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сокращение количества разводов  | Отчёт о проделанной работе |
| **26** | **Количество многодетных семей, чел. – 800** | Публикация в районной газете и на сайте УСЗН информации о мерах социальной поддержки многодетных семей. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ,главы территорий,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах УСЗН, территориальных администрациях размещена информация о мерах социальной поддержки многодетных семей | Скриншот статей |
| Проведение конкурсов на лучшую многодетную семью, просто семью на территории сельских территориальных администраций.Чествование многодетных семей в клубных учреждениях, расположенных в территориальных администрациях городского округа | Главы территориальных администраций,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | 8 марта, 8 июля, 28 июля, ноябрь  | Планируется поздравление многодетных семей в клубных учреждениях, расположенных в территориальных администрациях городского округа | Отчеты глав территориальных администраций |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 Марта | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | 8 марта | Чествование женщин  | Фотоотчет  |
| Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню Семьи | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 15 мая  | Торжественное награждение 6 семей | Фотоотчет |
| Проведение областного праздника «Все начинается с любви» | Глава администрации Шебекинского городского округа,Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, духовенство | Июль  | Чествование многодетных семей | Фотоотчет |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери в России | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, | 29 ноября  | Торжественное награждение многодетных семей | Фотоотчет |
| Проведение фестиваля народной культуры «Троицкие гуляния на ключах» в с. Б-Троица Шебекинского городского округа | Главы территориальных администраций,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Июнь  | Планируется чествование многодетных семей на территории с. Б.Троица | Отчет глав территориальных администраций |
| Оказание содействия в посещении многодетными семьями достопримечательностей «Святого Белогорья» | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Апрель-октябрь  | Планируется посещение многодетными семьями достопримечательностей Белгородской области (40 человек) | Фотоотчет |
| Мониторинг беременных женщин вставших на учет  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь- декабрь | Уменьшение количества абортов | отчет |
| Организация индивидуального сопровождения женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности | Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Столбцова С.В. женская консультация  | Январь-декабрь | Сопровождаемые женщины закончили беременность рождением здорового малыша  | отчет |
| Учет и ведение общего реестра многодетных семей с целью изучения их жизненной ситуации и оказания адресной помощи (800 многодетных семей к концу 2020 года) | Таранникова Н.А. , начальник УСЗН | Ежемесячно | Многодетных семей на 01 марта 2020 год 840 семей 2806детей).Количество многодетных семей к концу 2020 года 800 семей | реестр |
| Установка многодетным семьям и семьям состоящим на профилактическом учете, пожарно-дымовых извещателей | Главы территориальных администраций, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Целых С.И. – Секретарь Совета безопасности  | Январь-декабрь | 354 пожарно-дымовых извещателей переданы на территориальные администрации Шебекинского городского округа для установки в многодетных семьях (265 установлено) | отчет  |
| Выплата пособия по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Выплата пособия произведена 419 детям на сумму 7476,5 тыс. руб.Планируется выплатить 440 семьям | отчет |
| Единовременная выплата и распоряжение единовременной выплатой на улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойню и тройню | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь  | Женщинам, родившим двойню и тройню, выплачена единовременная сумма в размере 900,0 тыс. руб. Планируется выплата еще 5 женщинам | Отчет  |
| Постановка на очередь и предоставление земельных участков многодетным семьям | Кононов Р.М., заместитель главы администрации – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Поставлены на очередь 195 семьи и предоставлено 151 земельных участковПланируется предоставление 3 семьям | Информация о реализации закона Белгородской области |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в виде:- бесплатного посещения музеев; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь – декабрь  | Все дети, в том числе и из многодетных семей, Шебекинский историко – художественный музей посещают бесплатно  | Отчет  |
| Компенсации расходов на проезд детей, обучающихся в общеобразовательных организациях к месту учебы и обратно; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется проезд 530 детей  | Отчет о расходовании средств  |
| Компенсации на приобретение школьной формы первоклассникам; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется выплатить компенсацию за школьную форму 166 первоклассникам из многодетных семей  | Отчет о расходовании |
| Обеспечение льготным питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется питание 1300 человек  | Отчет о расходовании |
| Предоставления детям летнего оздоровительного отдыха; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Июнь -август | Планируется оздоровить 300 детей из многодетных семейПо линии УСЗН – 50 чел.По линии управления образования – 250 чел. | Показатели по оздоровлению Информация об оздоровлении детей  |
| Выплата многодетным семьям регионального материнского капитала; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Предоставлен материнский капитал 10 чел. на сумму 570,5 тыс. руб.До конца года планируется 50 обращений  | Информация о расходовании средств регионального материнского семейного капитала |
| Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения; | Сабадаш А.М. начальник управления образования | Январь-декабрь  | Планируется принять 102 ребенка из многодетных семей | Отчет  |
| Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава»;  | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Май, ноябрь  | В 2020 году планируется награждение 12 многодетных матерей почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | Постановление правительства |
| Оказание материальной помощи на основе социального контракта на погашение задолженности по коммунальным услугам, приобретение бытовой техники, на развитие личного подсобного хозяйства | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь  | Оказана материальная помощь 2 многодетным семьям на сумму 68,0 тыс. руб. До конца года планируется оказание помощи 90 семьям | Отчет  |
| Оказание услуг социальной няни (выявление семей нуждающихся в дополнительных социальных услугах социальной няни) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь | Заключение договоров с нуждающимися семьями в услугах сертифицированной няни. Планируется оказать услуги 2 семьям. | Отчет  |
| Создание ассоциации молодых многодетных семей | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Март- апрель | Оказание всесторонней помощи в разъяснении мер социальной поддержки Сопровождение. | отчет |
| Подготовка и раздача памяток в ДОУ и школах о получении бесплатного дополнительного образования детей | Сабадаш А.М. начальник управления образования | Январь-декабрь  | Роздано не менее 300 памяток | отчет |
| Организация горячей линии в УСЗН для разъяснения мер социальной поддержки | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Организовать горячую линию в УСЗН | Скриншот статей |
| **27****28** | **Доля родившихся вторых детей – 34,5****Доля родившихся третьих и последующих детей – 19,5** | Реализация проекта «Совершенствование механизма материальной поддержки женщин при рождении детей на территории Шебекинского городского округа («Дети – наше будущее!»). 1.Разработка и внедрение на предприятиях и в организациях Шебекинского городского округа механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.2.Организация и проведение совещаний с представителями предприятий и организаций Шебекинского городского округа с целью внедрения в них механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.3.Совершенствование механизма оказания материальной поддержки женщин при рождении детей в МКУ "Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа», в МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа» и в структурных подразделениях.4.Совершенствование механизма оказания материальной поддержки женщин при рождении детей на предприятиях Шебекинского городского округа. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Архипова Л.Н., заместитель председателя комитета АПК и природопользования, Таранникова Н.А,. начальник УСЗН, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Сабадаш А.М. начальник управления образования, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры  | 10.01.2020 – 31.12.2023 гг. | Улучшить условия по оказанию материальной поддержки не менее 90% работающих женщин Шебекинского городского округа при рождении детей, а также оформить меры социальной поддержки 99% детей от многоплодной беременности  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Консультационный прием женщин по вопросу репродуктивной возможности и пропаганде материнства | Столбцова С.В., заведующая женской консультации ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Еженедельно по средам с 14.00 до 16.00 | Оценка состояния репродуктивной возможности женщин и пропаганда материнства | Отчет  |
| Принятие муниципального нормативного акта о зачислении в первоочердном порядке в дошкольные организации Шебекинского городского округа детей следующих категорий граждан: **- матери или отца-одиночки,****-**детям, чьи братья и сестры уже посещают конкретную дошкольную образовательную организацию,**-работников бюджетных организаций.** | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Сабадаш А.М. начальник управления образования | Апрель  | Стимулирование рождений вторых и последующих детей  | Нормативный документ |
| Льготное посещение беременных женщин бассейна | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, | Январь-декабрь |  | Отчет |
| Льготное посещение объектов спорта на территории округа детьми из многодетных семей | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Белоусов С.В.начальник управления физической культуры и спорта | Январь-декабрь  | Посещение «Ледовой арены», плавательного бассейна «Дельфин», физкультурно- оздоровительного комплекса с 50 % скидкой | Отчет  |
| Мониторинг родившихся вторых и третьих детей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «ШебекинскаяЦРБ»,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь- декабрь | Увеличение родившихся  | Отчет  |
| Вручение ценных подарков многодетным семьям от администрации Шебекинского городского округа и спонсоров | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, спонсоры | 15 мая, июль, ноябрь  | Поздравление и вручение ценных подарков многодетным матерям ко Дню семьи, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню Матери  | Отчет  |
| **29** | **Приобретение тревожных кнопок для граждан пожилого возраста и инвалидов - 0** | Заключение договора на продление обслуживания тревожной кнопки. | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 2019 год | Приобретены тревожные кнопки в количестве 20 шт., заключены договора с 20 гражданами старше 70 лет на оказание дополнительных социальных услуг тревожной кнопки. Планируется продление договора на обслуживание тревожной кнопки.  | ведомость |
| **30** | **Приобретение комплектов специальной одежды для специалистов по социальной работе - 0** | Приобретение одежды | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 2019 год | Приобретено 4 комплекта специальной одежды для специалистов по социальной работе  | - |
| **31** | **Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNetClientforAndroid для оснащения социальных работников -10 штук** | Сбор коммерческих предложений на заключение контракта для проведения процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | II квартал  | Во II квартале 2020 года планируется приобрести 10 планшетов и мобильного приложения ViPNet | Контракт |
| **32** | **Повышение квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания, с целью обеспечения соответствия работников современным квалифицированным требованиям – 5 человек** | Обучение специалистов путем повышения квалификации и переподготовки | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Во II-III квартале 2020 года планируется направить на курсы повышения квалификации 5 работников  | Удостоверения и дипломы |
| **33** | **Оснащение автоматизированных рабочих мест для специалистов по социальной работе -0** | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации мобильной междисциплинарной бригадой | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Осуществляется доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В течение года планируется доставить 1200 человек | отчет |
| **34** | **Создание института «Приемная семья» в муниципальных образованиях - 0** | Предоставление социально бытовых услуг лицам, нуждающимся в услугах приемной семьи.Публикация в СМИ.Заключение договоров, оказание услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключен договор с 1 приемной семьей.В рамках договора в 2020 году планируется оказать 2640 услуги. | отчет |
| **35** | **Внедрение технологии «Детский сад для пожилых» в муниципальных образованиях- 0** | - | - | --плановый показатель на 2021 год | - | **отчет** |
| **36** | **Создание службы сиделок в муниципальных образованиях – 0** | Ведется мониторинг граждан, нуждающихся в дополнительной услуге «Помощник по уходу (сиделка)».Публикация в СМИ.Заключение договоров, оказание услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключено 2 договора на оказание дополнительной услуги «Помощник по уходу (сиделка)». В рамках договоров оказано 10 услуг на сумму 1200 рублей. Планируется заключить 9 договоров. | Разработано положение о дополнительной услуге «Помощник по уходу (сиделка)» от 30.09.2019 г. |
| **37** | **Организация услуги «санаторий на дому» в муниципальных образованиях -1**  | Выявление граждан нуждающихся в услуге санаторий на дому.Разработка и утверждение нормативной базы.Проведение информационной работы.Предоставление услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на социальном обслуживании на дому.Приобретение необходимого оборудования для оказания услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | III кварталIV квартал | В III квартале планируется организовать услугу «Санаторий на дому» для граждан находящихся на социальном обслуживании.Публикация информации в СМИ, приобретение необходимого оборудования.Оказание услуги. | Положение об услуге  |
| **45** | **Численность граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, чел. – 23 чел.** | Проведение PR-акции по ознакомлению родителей (законных представителей) с деятельностью консультационного центра и деятельностью специалистов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь  | Размещена информация в социальных сетях, официальных сайтах, газете «Красное знамя», розданы буклеты | Информационное письмо |
| Составление банка данных семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно | Банк данных граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационное письмо управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа |
| Составление банка данных детей, оставшихся без попечения родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно | Банк данных детей, оставшихся без попечения родителей | Информационное письмо управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа |
| Организация работы Школы замещающих родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь  | Организовано консультирование не менее 33 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационная справка |
| Организация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно  | Организовано консультирование не менее 33 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационное письмо  |

 **Заместитель**

 **главы администрации**

**Шебекинского городского округа**

 **по социальной политике А.М. Кочерова**