**План мероприятий («дорожная карта») региональных составляющих федеральных проектов**

**«Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Спорт» на 2019 год**

**муниципального образования «Шебекинский городской округ»**

| **№ п/п** | | **Целевой показатель** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Критерии исполнения (нормативно-правовой акт, иной документ**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.15  п.16 | | **Суммарный коэффициент рождаемости**  **1,53 -**  **Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения**  **9,2 (факт 7,4)** | 1. Размещение информационных материалов в СМИ, на стендах в учреждениях и организациях городского округа, в территориальных администрациях, в сети Интернет о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.  2. Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы….  3. Трудоустройство и переобучение женщин имеющих детей  4. Мониторинг среднемесячной заработной платы работников для организации мероприятий в отношении работодателей  5. Работа с организациями и предпринимателями городского округа по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  6. Реализация проекта «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Шебекинском городском округе («Большая семья – богатство страны»).  7. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка (17479,73 руб.)  8. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (на 1 –го -3277,45 руб., на 2 – го и последующих – 6554,89 руб.)  9. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (8291 руб.)  10. Единовременная выплата студенческим семьям (100,0 тыс. руб.)  11. Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продуктов питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (не более 700 руб.) | Администрация Шебекинского городского округа, Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Нестеренко О.Л.  Шебекинская ЦРБ  Ищенко А.И.  заместитель главы администрации – председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ  Судьин С.В.  председатель комитета экономического развития,  Степанова Л.В.  начальник Шебекинского «ЦЗН»  Судьин С.В.  председатель комитета экономического развития  Кочерова А.М.  заместитель главы администрации по социальной политике,  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Кочерова А.М.  заместитель главы администрации по социальной политике  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Сабадаш А.М. начальник управления образования, Пыханова Д.Д.  начальник отдела ЗАГС,  Нестеренко О.Л.  Шебекинская ЦРБ    Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН | Ежемесячно  Январь – декабрь  2019 года  Январь – декабрь 2019 года  Ежеквартально  Январь – декабрь 2019 года  Июнь – декабрь 2019 года.  По мере обращения  Ежемесячно  Ежемесячно  Ежемесячно  Июнь – декабрь 2019 года | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о целевых показателях национальных проектов.  В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа УСЗН, размещено 50 заметок о мерах социальной поддержки граждан. Опубликовано 7 статей в СМИ, роздано 2100 памяток о мерах социальной поддержки семей с детьми  Молодым семьям выдано 6 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья (от 373,0 тыс. руб. до 1 120,7 тыс. руб.)  Трудоустроено 11 матерей, в т.ч.:  8 многодетных матерей и 3 матери имеющих детей до 3-х лет.  Прошли переобучение 7 молодых матерей. Трудоустроено н/летних -331  -социальная адаптация граждан на рынке труда «Клуб ищущих работу» - 81 чел.  Всего трудоустроено -747 чел.  Ведение реестра предприятий и организаций. Проведение заседаний комиссии  Оказана помощь: - ООО «Белянка» в размере 244,0 тыс. руб. на ремонт жилья;  - ИП КФК Климов помощь многодетной семье в размере 12,0 тыс. руб.;  - ООО «Нива» - 15,0 тыс. руб.  - депутатом городского Совета депутатов – 30,0 тыс.руб.,  - духовенством – 180,0 тыс. руб. на приобретение жилья семье с детьми.  Помощь в виде продуктов питания 13 семьям.  Не менее 99 процентам молодых и студенческих семей (в возрасте супругов до 35 лет), имеющих право на получение МСП и проживающих на территории Шебекинского городского округа, оказана всесторонняя социальная поддержка.  Выплата пособия произведена 74 получателям на 75 детей на сумму 1 276,7 тыс. руб.  Выплата пособия произведена 521 получателю на 531 ребенка на сумму 13545,8 тыс. руб.  Выплата произведена 206 семьям на сумму 9745,1 тыс. руб.  Выплата произведена 3 студенческим семьям – 300,0 тыс.руб.  Выплату получили 71 чел. на 72 детей – на сумму 47,9 тыс. руб. | Сайт администрации Шебекинского городского округа, УСЗН,  группа «ВКонтакте»  Постановление Правительства РФ  Информация комитета экономического развития  Протокол заседаний  Скан писем  Распоряжение администрации Шебекинского городского округа "Об открытии проектов"  Федеральный закон  Федеральный  закон  Федеральный закон  Постановление правительства Белгородской области  Постановление правительства Белгородской области |
| п.17 | | **Число родившихся 811 (факт 322)** | 1.Реализация мероприятий в рамках проекта «Организация выдачи свидетельств о рождении и подарочных комплектов при выписке из родильного дома г. Шебекино («Из роддома с документом»)»:  1.1. Организовано удаленное рабочее место специалиста по регистрации рождения в ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»  1.2. Оформление документов и вручение свидетельства о рождении ребенка и конверта для новорожденных прямо в медицинском учреждении, ещё до выписки, либо в день выписки мамы из роддома в максимально короткие сроки  1.3. Оказание консультативно-правовой помощи будущим родителям в части государственной регистрации рождения.  2. Включение в список новорожденных для передачи в Фонд государственного имущества Белгородской области, осуществляющего выдачу именного накопительного счёта «Совершеннолетие».  3. Проведение торжественного обряда «Имянаречение» новорожденных детей в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа.  4. Популяризация семейного образа жизни и детства в средствах массовой информации. | Кочерова А.М.  Заместитель главы администрации по социальной политике  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Нестеренко О.Л.  Шебекинская ЦРБ  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь 2019 года  Февраль 2019 года  Январь-декабрь 2019 года  Январь-декабрь 2019 года  Январь-декабрь 2019 года  Январь-декабрь 2019 года  Январь-декабрь 2019 года | Увеличение числа родившихся на 7,6% (факт 322 ребёнка)  Оборудовано 1 удалённое рабочее место для специалиста по регистрации рождения в ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»  Получено родителями свидетельств о рождении и подарочных комплектов для новорожденных детей в ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» 210 штуки (план 400)  Проведение 1410 (факт 1120) консультаций, касающихся деятельности органов ЗАГС на территории ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»  Увеличено число родившихся на 7,6% (факт 322)  Проведение 350 обрядов (факт 135) «Имянаречение» новорожденных детей в отделе ЗАГС  Размещение 10 (факт 6) тематических статей на сайтах отдела ЗАГС, ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», УСЗН. | Отчёт о количестве выданных свидетельств  Фотоотчёт  Отчёт о количестве выданных свидетельств  Отчёт о количестве проведённых консультаций  Справка о количестве включенных в список новорожденных  Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов  Ежеквартальное размещение информации в СМИ, фотоотчёт |
| п.18 | | **Увеличение количества многодетных семей на 2,5%**  **(824 семьи) к концу 2019 года** | 1. Публикация в районной газете и на сайте УСЗН информации о мерах социальной поддержки многодетных семей.  2. Предоставление жилья многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации  3. Чествование многодетных семей в клубных формированиях в территориальных администрациях городского округа  4. Проведение фестиваля народной культуры «Троицкие гуляния на ключах» в с. Б-Троица Шебекинского городского округа  5. Оказание содействия в посещении многодетными семьями достопримечательностей «Святого Белогорья»  6. Льготное посещение объектов спорта на территории округа детьми из многодетных семей  7. Бесплатное посещение кинотеатра «Космос» детьми из многодетных семей  8. Оказание материальной помощи семье, родившей тройню  9. Вручение ценных подарков многодетным семьям от администрации Шебекинского городского округа и спонсоров.  10. Установка многодетным семьям, состоящим на профилактическом учете, пожарно-дымовых извещателей.  11. Учет и ведение общего реестра многодетных семей (822 семьи 2743 детей)с целью изучения их жизненной ситуации.  12. Выплата пособия по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  13. Постановка на очередь и предоставление земельных участков многодетным семьям.  14. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в виде:  -бесплатного посещения музеев;  -компенсация расходов на проезд детей обучающихся в общеобразовательных организациях к месту учебы и обратно;  - компенсация на приобретение школьной формы первоклассникам;  -обеспечение льготным питанием детей обучающихся в общеобразовательных организациях.  15. Предоставление детям летнего оздоровительного отдыха.  16. Выплата многодетным семьям регионального материнского капитала.    17. Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения.  18. Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава».  19.Оказание материальной помощи на основе социального контракта на погашение задолженности по коммунальным услугам, приобретение бытовой техники, на развитие личного подсобного хозяйства. | Кочерова А.М.  заместитель главы администрации по социальной политике,  Яковлев М.С.  Заместитель руководителя аппарата – руководитель управления организационно контрольной работы и СМИ  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Кононов Р.М.  заместитель главы администрации – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений  Главы территориальных администраций,  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры  Главы территориальных администраций,  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры  Белоусов С.В.  начальник управления физической культуры и спорта  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Администрация Шебекинского городского округа,  Спонсоры  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры, Спонсоры  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Коровин Е.Ю.  ОНД и ПР по Шебекинскому району,  Пацекула В.В. ВДПО  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Кононов Р.М.  заместитель главы администрации – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Сабадаш А.М.  начальник управления образования  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Сабадаш А.М.  начальник управления образования  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Сабадаш А.М.  начальник управления образования  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН  Мушенко Н.Н.  начальник управления культуры  Таранникова Н.А.  начальник УСЗН | Январь – декабрь 2019 года  2019 год  8 марта,  8 июля, 28 июля,  29 ноября 2019 года  16 июня 2019 года  Январь – декабрь 2019 года  Январь-декабрь 2019 года  Сентябрь – декабрь 2019 года  Май 2019 года  Май, июль, ноябрь 2019 года  Апрель - май  2019 года  Январь-июнь,  сентябрь – декабрь  2019 года  Январь-декабрь  2019 года  По мере обращения  Январь – декабрь 2019 года  Январь-июнь,  сентябрь – декабрь  2019 года  Сентябрь 2019 года  Январь-июль,  Сентябрь - декабрь 2019 года  Июнь – август  2019 года  Январь – декабрь  2019 года  Январь – декабрь 2019 года  Май, ноябрь  2019 года  Январь – декабрь  2019 года | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах УСЗН, территориальных администрациях размещена информация о мерах социальной поддержки многодетных семей, роздано  1500 буклетов  Предоставлено временное муниципальное жилье 1 многодетной семье (Сигле Л.Ф.)  Оказана помощь многодетной семье в приобретении детской площадки, вручены грамоты 21 многодетной семье.  Чествовали 8 многодетных семей из 7 территориальных администраций  46 человек посетили достопримечательности Белгородской области  (планируется еще 40)  Посещение «Ледовой арены» и плавательного бассейна «Дельфин» с 50 % скидкой.  580 чел.  Планируется бесплатное посещение детьми из многодетных семей кинотеатра.  1 семье, родившей тройню, оказана материальная помощь в размере 100 000 руб.  Вручено 10 подарков, на сумму 46,0 тыс. руб.  Установлено 19 пожарно-дымовых извещателей  Увеличение количества многодетных семей на 2,5%  (824 семьи к концу 2019 года)  Выплата пособия произведена 464 детям на сумму 21 390 тыс. руб.  Поставлены на очередь 193 семьи и предоставлено 147 земельных участков.  - 197 семей;  - проезд 355 детей на сумму 847,7 тыс. руб.;  - школьная форма 89 чел. на сумму 178,3 тыс. руб.;  -питание 1347 человек на сумму 8748 тыс. руб.;  - оздоровлено 319 детей из многодетных семей. По линии УСЗН – 48  По линии управления образования - 271  Предоставлен материнский капитал 12 чел. на сумму 664,7 тыс. руб.  Принято 75 детей.  В 2019 году награждены  3 многодетные матери (денежное пособие составило 323,6 тыс. руб.).  План до конца года - 7.    Оказана мат.помощь 44 семьям на сумму 850,0 тыс. руб. | Скриншот статей  Распоряжение администрации Шебекинского городского округа  Письмо Уполномоченного по правам ребенка  База данных УСЗН  Указ Президента РФ    Закон Белгородской  области,  постановление  администрации городского округа  Социальный кодекс Белгородской области  Социальный кодекс Белгородской области  Постановление Правительства Белгородской области  Постановление Правительства Белгородской области  Закон Белгородской области  Социальный кодекс Белгородской области |
| п.19 | **Браки 508 (факт 158)** | 1.Проведение торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа  2.Вручение справочно-информационного сборника «Основы здоровой семьи» при регистрации брака  3.Чествование семей, отмечающих юбилеи супружеской жизни Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  4. Реализация проекта «Мир семьи от «А» до «Я»»:  4.1. Создание клуба «Семейный всеобуч» для будущих молодоженов и молодых семей на базе отдела ЗАГС администрации Шебекинского городского округа  4.2. Подготовка полиграфической продукции, направленной на формирование положительного отношения к браку  4.3. Проведение фотоконкурса свадебных фотографий «#Наша свадьба!»  4.4. Создание тематического контента, направленного на популяризацию традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, профилактику семейного неблагополучия, освещение примеров положительного опыта семейного воспитания в официальных группах отдела ЗАГС в социальных сетях  4.5. Организация горячей линии в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа по вопросам семейного законодательства  4.6. Проведение «уроков семьи» для старшеклассников и студентов учебных заведений Шебекинского городского округа | Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Сабадаш А.М. – начальник МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь 2019 г.  Январь-декабрь 2019 г.  Январь-декабрь 2019 г.  Август-декабрь 2019 г.  Октябрь 2019 г.  Август – декабрь 2019 г.  Ноябрь 2019 г.  Октябрь-декабрь 2019 г.  Сентябрь 2019 г  Сентябрь-декабрь 2019 г. | Увеличено количество браков на 10% (проведено 135 торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа)  Вручение 508 (факт 158) сборников  Проведение 58 чествований семей (факт 28)  Увеличение количества браков на 10%  Создание 1 клуба «Семейный всеобуч»  Подготовка и издание раздаточного материала в количестве 1000 штук  Организовать участие не менее 50 семей  Создание двух тематических контента в официальных группах отдела ЗАГС  Организация 1 телефонной горячей линия в отделе ЗАГС  Проведение 10 встреч с целевой аудиторией от 16-20 лет | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов  Скан реестра о количестве выданных сборников  Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов  Отчёт о проделанной работе  Скан утверждённого постановления администрации Шебекинского городского округа  Скан макета полиграфической продукции  Реестр участников фотоконкурса. Фотоотчёт  Скриншот статей  Отчёт о количестве принятых звонков и оказанных консультациях  Отчёт о количестве проведённых встреч. |
| п.20 | **Разводы 341**  **(факт 101)** | 1. Реализация мероприятий в рамках проекта «Студия молодой семьи «# Быть вместе»:  1.1. Создание студии молодой семьи «#Быть вместе»  1.2. Проведение встреч в студии молодой семьи «#Быть вместе» с привлечением специалистов разных социальных сфер и представителей духовенства Шебекинского округа  1.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников отдела ЗАГС в части оказания психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  1.4. Размещение тематических статей о сохранении семьи в СМИ и социальных сетях.  2. Продолжение работы семейно-консультативного центра, Комиссии по предупреждению распада семей при координационном Совете по оказанию помощи молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  3. Выбор единого дня приёма заявлений от граждан о расторжении браков по взаимному согласию супругов.  4. Взаимодействие отдела ЗАГС с мировыми судьями округа по предотвращению расторжения браков. | Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС  Пыханова Д.Д. – начальник отдела ЗАГС | Июль-декабрь  2019 г.  Сентябрь 2019 г.  Сентябрь-декабрь 2019 г.  Ноябрь 2019 г.  Август-декабрь 2019 г.  Январь-декабрь 2019 г.  Январь-декабрь 2019 г.  Январь-декабрь 2019 г. | Сокращение разводов на 5% (факт 240-29,6%)  Создание 1 студии молодой семьи «#Быть вместе»    Проведение 3 встреч в студии молодой семьи «#Быть вместе»  Проведение 2 обучающих семинаров для сотрудников отдела ЗАГС в части оказания психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  Размещение 4 тематических статей в официальных группах в социальных сетях отдела ЗАГС  Проведение 4 заседаний семейно-консультативного центра и комиссии (факт 2 заседания, 4 семьи отказались от расторжения брака)  Сокращение количества заявлений о расторжении брака на 5%.  Сокращение количества заявлений о расторжении брака на 5% (факт проведено 12 бесед, 2 пары отказались от расторжения брака) | Отчёт о проделанной работе  Скан утверждённого постановления администрации Шебекинского городского округа  Отчёт о количестве проведённых встреч  Отчёт. Скан явочного листа  Скриншот опубликованных статей  Отчёт о количестве семей-участников заседаний семейно-консультативного центра и комиссии  Утверждённый график работы отдела ЗАГС  Скан явочного листа. |
| п.21 | **Приобретение тревожных кнопок для граждан пожилого возраста и инвалидов в количестве 20 штук** | Сбор коммерческих предложений для проведения процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством. | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | Запланировано в 4 квартале | Заключение контракта на приобретение тревожных кнопок. |  |
| п.22 | **Приобретение комплектов одежды для специалистов по социальной работе 45 комплектов** | Приобретение 45 комплектов одежды для социальных работников | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | 2 квартал  2019 года | Во 2 квартале 2019 года приобретено 45 комплектов одежды и 3 комплекта одежды для специальной мобильной бригады | Контракт № 33 от 20 мая 2019 года на приобретение одежды |
| п.23 | **Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNet Client for Android для оснащения социальных работников 10 штук** | Заключение контракта для проведения процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством. | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | планируется в 4 квартале 2019 года | Контракты на приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNet находятся на согласовании в администрации городского округа | Контракт |
| п.24 | **Повышение квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания, с целью обеспечения соответствия работников современным квалифицированным требованиям 5 человек** | Обучение специалистов путем повышения квалификации и переподготовки | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | 2019 год | На 1 июля 2019 года  5 работника прошли обучение. | Получены 4 удостоверения и 1 диплом |
| п.25 | **Оснащение автоматизированных рабочих мест для специалистов по социальной работе** | Оснащение автоматизированного рабочего места | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | 4 квартал 2019 года | Оснащение автоматизированного места ноутбуком и многофункциональным устройством (МФУ) | Имеются в наличии |
| п.26 | **Создание института «Приемная семья» в муниципальных образованиях - 1** | Разработка и принятие нормативно-правовых документов по созданию института «Приемная семья» на территории Шебекинского городского округа  Мониторинг семей, желающих взять пожилых нуждающихся граждан в свою семью.  Мониторинг пожилых нуждающихся граждан желающих пойти в «Приемную семью». Внедрение института «Приемная семья» на территории Шебекинского городского округа | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | 4 квартал 2019 года | Представление проекта нормативного документа для согласования в администрацию Шебекинского  городского округа.  Определение участников института «Приемная семья» |  |
| п.27 | **Внедрение технологии «Детский сад для пожилых» в муниципальных образованиях 0** | 0 |  |  |  |  |
| п.28 | **Создание службы сиделок в муниципальных образованиях 1** | Размещение информации об оказании услуги сиделки в СМИ и на сайте УСЗН.  Подворовой обход пожилых граждан и инвалидов с целью выявления нуждающихся в социальных услугах.  Проведение мониторинга для выявления пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в предоставлении слуг сиделки. | Таранникова Н.А.  начальник УСЗН,  Терехова А.А.  директор  МБУ ССЗН «КСЦОН» | Август месяц  2019 года  Апрель – сентябрь  2019 года | Оказание социальной услуг «Сиделки» не менее 1 гражданину. | Положение о порядке предоставления дополнительной платной услуги «Сиделки» |
| п.29 | **Организация услуги «Санаторий на дому» в муниципальных образованиях 0** | Не предусмотрено |  |  |  |  |