**План мероприятий («дорожная карта») региональных составляющих федеральных проектов**

**«Здравоохранение», «Демография», «Образование»,«Спорт» на 2020 года**

**муниципального образования «Шебекинский городской округ»**

| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Критерии исполнения (нормативно-правовой акт, иной документ**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Здравоохранение** |
| **1** | **Количество граждан, старше 18 лет, прошедших диспансеризацию (в том числе лица старше 65 лет, человек) –** **16 196 чел.** | Размещение и актуализация информации о проведении диспансеризации на официальных сайтах администрации Шебекинского городского округа, учреждений здравоохранения | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ, главы территорий,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма (отдел молодежной политики)Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Отчет |
| Продолжить реализацию муниципального проекта «Руки помощи» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Сабадаш А.М, управления образования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ». | январь-декабрь | Комплексное обследование и наблюдение социально неблагополучных семей (52 семьи) | Постановление |
| Ежедневный мониторинг проведения диспансеризации | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Выполнение плана диспансеризации по каждому медицинскому округу (100%) | Отчет |
| Представление оперативного мониторинга по количеству взрослого населения, прошедшего диспансеризацию в разрезе территорий, на совещаниях с участием глав сельских территорий  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежемесячно | Вовлечение максимального количества населения к прохождению диспансеризации | Отчет |
| Актуализация электронного расписания на диагностические кабинеты, принимающие участие в проведении диспансеризации, увеличение режима работы до 2000 (понедельник – пятница) и в выходные дни | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Охват 13961 чел. | Отчет |
| Продолжить работу отделения профилактики в режиме работы до 2000  (понедельник – пятница) и в выходные дни | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь | Охват 13961 чел. |  |
| Проведение акций по осмотрам населения в выходные дни | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | 6 акций (1200 чел.) |  |
| Подготовка и трансляция тематических репортажей ТРК «Шебекино», направленных на пропаганду прохождения диспансеризации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ | Ежеквартально | Выпуск не менее 2 репортажей | Телерепортажи |
| Информирование населения и активное привлечение к прохождению диспансеризации посредством раздачи буклетов, приглашений, размещения информации на сайтах и в сети интернет | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь-декабрь  | Роздано 600 буклетов и приглашений.Не менее 3-х статей в газете , размещение информации на сайтах администрации и районных больниц  | Отчет ежеквартальный |
| **2** | **Количество граждан, старше 18 лет, прошедших профилактические осмотры (человек) –5 409 чел.** | Представление оперативного мониторинга по количеству взрослого населения, прошедшего профилактические осмотры в разрезе территорий, на совещаниях с участием глав сельских территорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежемесячно | Вовлечение максимального количества населения к прохождению профосмотров | Отчет |
| Повышение ответственности руководителей всех форм собственности за состоянием здоровья работающих в части своевременности и полноты прохождения профилактических осмотров работников за счет средств работодателей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь | Количество прошедших проф. осмотры за счет работодателей не менее 5500 человек | Отчет |
| Акции по проведению профилактических осмотров на предприятиях при участии мобильных бригад | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежемесячно по графику | Не менее 6 акций на предприятиях с охватом не менее 600 чел.:- ЗАО «Завод Премиксов №1» (361 чел.);- Газпром Газораспределение в г. Шебекино (158 чел.);- ШМУП «Тепловые сети» (151 чел.);- АО «Русхол (160 чел.);- ШМУП «Шебекинские тепловые сети» и др.  | Фотоотчет |
| Организация проведения профилактических осмотров в ОСВ по месту жительства | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», главы территориальных администраций | Январь-декабрь  | Планируется всего 7107 чел., из них 3500 чел. – жители сельских территорий | Ежемесячный отчет |
| Организация и доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для проведения профилактического осмотра и дополнительных скринингов | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется доставка в медицинские организации не менее 1400 чел. старше 65 лет | Отчет |
| Проведение диспансеризации и профилактических осмотров силами мобильной бригады на ОСВ и ФАП | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», Главы сельских территорий | Ежемесячно | Сформированы 2 мобильные бригады, планируется 60 выездов в сельские территории с осмотров не менее 2500 чел. | Отчет |
| Организация по итогам проведения профилактических мероприятий диспансерного наблюдения, коррекция факторов риска, организация лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Увеличение группы пациентов, взятых под диспансерное наблюдение на каждом медицинском округе до 800 чел. | Отчет ежеквартальный |
| Организация ежедневного мониторинга проведения профилактических осмотров | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Выполнение плана профилактических осмотров, включая диспансеризацию по каждому медицинскому округу (100%) | Ежедневный мониторинг |
| Информирование населения и активное привлечение к прохождению профилактических осмотров посредством привления глав сельских территорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,главы сельских территорий | Январь-декабрь  | Повышение информированности населения | Отчет ежеквартальный |
| **3** | **Количество граждан, младше 18 лет, прошедших профилактические осмотры (человек) – 14 451 чел.** | Размещение и актуализация информации о проведении профилактических осмотров детей на сайтах образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, проведение бесед с родителями на родительских собраниях. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М. , начальник управления образования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Скриншот страниц |
| Организация проведения профилактических осмотров на базе образовательных учреждений | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М, начальник управления образования,Нестеренко О.Л., главный врач Шебекинская ЦРБ, Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Увеличение доступности профилактических осмотров (100% охват всех учреждений образования) | График прохождения |
| Профилактические осмотры юношей и девушек 15-17 лет детским урологом-андрологом и акушером-гинекологом | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Мальчиков – 1170 чел.Девочек – 1063 чел. | Отчет |
| **4** | **Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) – 48%** | Проведение профилактических осмотров врачами-педиатрами на базе образовательных учреждений Шебекинского городского округа в соответствии с планом-графиком | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», Сабадаш А.М, начальник управления образования | Январь-декабрь  | 11790 детей | Отчет |
| Проведение врачами-специалистами в образовательных учреждениях медицинских осмотров детей, состоящих на диспансерном учете | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», Сабадаш А.М, начальник управления образования | Январь-декабрь  | 3500 детей | Отчет |
| Проведение встреч, бесед с родителями обучающихся, воспитанников ДОУ о необходимости проведения профилактических осмотров и посещении детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М, начальник управления образования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежеквартально | Организовано не менее 60 родительских собраний и встреч | Отчет |
| Расширение группы диспансерного наблюдения на каждом педиатрическом округе за счет детей, отнесенных ко второй и третьей группам здоровья | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Увеличение диспансерной группы на 10% | Отчет |
| Реализация муниципального проекта «Организация просветительской работы по профилактике заболеваний среди населения Шебекинского округа «Здоровая нация – великая Россия» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М, начальник управления образования | Январь-декабрь | Охват профтлактическими мероприятиями не менее 60 % населения  | Отчет  |
| Реализация муниципальных проектов «Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия у воспитанников дошкольных организаций Шебекинского городского округа  «Колейдоскоп здоровья»» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М, начальник управления образования | Январь-декабрь | Снижения количества детей имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата на 2% | Отчет  |
| **5** | **Диспансерное наблюдение граждан старше 18 лет (в том числе лиц****а старше 65 лет, посещения) –** **71 631** | Динамическое наблюдение пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Охват диспансерным наблюдением в среднем не менее 3 раз в год | Отчет |
| Еженедельный мониторинг диспансерного наблюдения пациентов по медицинским округам  | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»  | Январь-декабрь | Увеличение охвата | Отчет (ежемесячно) |
| Создание на каждом медицинском округе карт с указанием домовладений и выделением «тревожных зон» (пациенты с болезнями системы кровообращения, ЗНО)  | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»  | Январь-декабрь | Снижение смертности от БСК и ЗНО | отчет |
| Контроль качества диспансерного наблюдения пациентов | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Ежемесячный анализ не менее 25 амбулаторных карт с каждого медицинского округа  | Аналитическая справка (ежемесячно) |
| **6** | **Общая смертность (на 1000 чел.) – 15,00** | Открытие на базе ЦРБ центра амбулаторной онкологической помощи  | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Октябрь - декабрь | Позволит как оптимизировать диагностику заболеваний (поскольку планируется поставка нового диагностического оборудования), так и приблизить стационарзамещающую помощь онкобольным к месту их жительства, а также своевременно диагностировать и повысит доступность методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) в амбулаторных условиях | Фото |
| своевременное выявление хронических заболеваний | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | не менее 13% от числа прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию на каждом медицинском округе | Отчет |
| Анализ причин смертности на медицинских округах с максимальными показателями смертности | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Оценка эффективности профилактических и лечебных мероприятий | Отчет |
| Еженедельный анализ смертности с рассмотрением причин на совещании при главе администрации Шебекинского городского округа и глав сельских территорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Январь-декабрь | Снижение смертности | Статистическая информация за неделю |
| Еженедельные селекторные совещания с семейными врачами по анализу проведения диспансеризации/профилактических осмотров, причин смертности населения | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Оценка эффективности профилактических и лечебных мероприятий | Отчет |
| Проведение ежемесячных клинических (клинико-патологоанатомических) конференций по разбору случаев смерти от основных причин  | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Оценка эффективности профилактических и лечебных мероприятий | Отчет |
| Проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению ХНИЗ | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежемесячно  | Охват – 13500 человек. | Отчет о проведении |
| Обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих социально значимыми хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, не имеющих группы инвалидности | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Планируется обеспечение 1730 чел. | Отчет |
| Обучение родственников правилам поведения, правилам общения с пациентами, нуждающихся в гериатрической помощи | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | 35 семей | Фотоотчет |
| Формирование на каждом медицинском округе регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | Нестеренко О.Л, главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Улучшение паллиативной медицинской помощи | Регистр пациентов |
| Динамическое наблюдение пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | 100% охват диспансерным наблюдением | Отчет |
| Работа тематических школ здоровья в отделении профилактики и ОСВ городского округа | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | 27 школ здоровья, обучено 2800 человек | Отчет |
| Проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья населения в рамках Всемирного дня мозга, Всемирного дня сердца с раздачей памяток, буклетов | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | 22 июля, 29 сентября  | Охват – 300 человек | Отчет, фотоотчет |
| Функционирование «горячей линии» по вопросу отказа от курения | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Работа с населением по рискам развития ХНИЗ и формированию приверженности к здоровому образу жизни (проконсультировано не менее 10 чел. в месяц) | Отчет |
| Трансляция тематических видеороликов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, популяризации здорового образа жизни, избавления от алкогольной, наркотической и табачной зависимости | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Информационное письмо |
| Организация информирования населения (сайт, интернет-страница, памятки, буклеты) о симптомах острого коронарного синдрома (ОКС) и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), правилах действий больных и окружающих при развитии неотложных состояний | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Повышение информированности населения | Отчет |
| 100% вакцинация запланированного контингента от сезонных инфекций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Предотвращение инфекционных заболеваний | Отчет |
| Обеспечение лекарственными препаратами гражданам трудоспособного возраста, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, не имеющим группы инвалидности | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Планируется обеспечение 1730 чел. | Отчет |
| Обучение семейных врачей по утвержденному графику на базе ЦРБ | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Согласно графику | Повышение компетенции и уровня знаний семейных врачей | Отчет |
| Дистанционное обучение семейных врачей с рабочих мест (ВКС) | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Повышение компетенции и уровня знаний семейных врачей | Отчет |
| Обучение медицинских работников высшего и среднего звена на портале непрерывного медицинского образования (НМО) | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Повышение компетенции и уровня знаний медицинских работников | Сертификат |
| Оказание мер социальной поддержки сотрудникам учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, поддерживающим свое здоровье, ведущим здоровый образ жизни | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике,Судьин С.В., председатель комитета экономичекого развития. | Январь-декабрь | 68 организаций внесли в коллективные договора предоставление 3 дней к отпуску за ведение здорового образа жизни и не допустивших отсутствие на рабочем месте по причине болезни, 240 хоз. субьектов включили в коллективные договора план мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Отчет |
| Повышение ответственности руководителей всех форм собственности за состоянием здоровья работающих в части проведения оценки условий труда | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа. | Январь-декабрь | Оценка условий труда будет проведена на 14 486 рабочих местах | Отчет о деятельности в области охраны труда |
|  | Проведение сезонной вакцинации за счет работодателей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | III квартал | Профилактика вирусных заболеваний | Отчет |
| **7** | **Смертность детей в возрасте 0-17 лет****(на 100 тыс. населения) – 44,3** | Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям на базе детской поликлиники | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Март-декабрь | Снижение заболеваемости детского населения на 3% (168800,0 случаев на 100 тыс. детского населения) | Отчет |
| Повышение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Раннее выявление хронических заболеваний | Отчет |
| Организация и помощь в доставке детей из неблагополучных семей, семей испытывающих трудности к узким специалистам по направлению педиатров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты | Январь-декабрь | Раннее выявление хронических заболеваний | Справка  |
| Реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения и психологической поддержки подростков | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Проведение мероприятий плана в 100 % общеобразовательных организаций  | План мероприятий |
| Вручение подарков первоклассникам – набор принадлежностей со СВЭ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | сентябрь | Вручено подарков 100% количеству первоклассников | фото |
| Реализация в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Акции, лекции, круглые столы, тренинги, лектории с участием лидеров молодежных движений, волонтеров, социальных работников, специалистов в области образования, медицины, спорта и права, в том числе в рамках проведения Дня здоровья, Всемирного дня борьбы с наркоманией, Всемирного дня отказа от курения, акции «Белая ромашка» | ОтчетФотоотчет |
| Распространение полиграфической продукции на электронных ресурсах, в местных СМИ, учреждениях социальной сферы, направленной на профилактику детской смертности | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»,Сабадаш А.М., начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма (отдел молодежной политики) | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Отчет |
| Проведение профилактических рейдов и мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов нарушения правил перевозки детей | Целых С.И., заместитель главы администрации – секретарь Совета безопасности,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Проведено 10 рейдов | Отчет |
| Организация выставок рисунков, стенгазет, плакатов, фоторабот по здоровому образу жизни | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Организовано 38 выставок | Отчет |
| Награждение самых активных участников, призеров различных соревнований и конкурсов абонементами на бесплатное посещение спортивных объектов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования,Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта. | Январь-декабрь | Мотивация ведения здорового образа жизни | Отчет |
| Реализация в общеобразовательных организациях подпрограмм «Школьное молоко», «Школьный мёд», «Чистая вода», программы «Разговор о правильном питании», проекта «Стройный и здоровый ребенок» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Привитие навыков здорового питания 8 364 школьникам | Отчет |
| Работа клубных формирований | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь-декабрь | Привлечение детского населения в работу клубных формирований физкультурно-оздоровительной направленности (9/175/ чел.), хореографических (48/574 чел.) и вокально-хоровых коллективов (68/777 чел.) для мотивации к соблюдению здорового образа жизни | Отчет о действующих клубных формированиях и количестве участников |
| Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними в образовательных организациях об основах безопасности жизни и здоровья, способах оказания первой помощи и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях (классные часы, факультативные занятия, демонстрация видеороликов, конкурсы рисунков, плакатов) | Кочерова А.М., заместитель главы по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Охват 8364 обучающихся | Отчет |
| Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения и юных пожарных в образовательных организациях (участие в конкурсах, викторинах по вопросам безопасности дорожного движения, акции «Безопасное колесо») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования» | Март, апрель | Профилактика детского травматизма | Приказ управления образования |
| Проведение разъяснительной работы с учащимися образовательных организаций о возможности обращения в службу «Телефон доверия» в случае жестокого обращения с детьми, в том числе проживающими в замещающих семьях | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Охват 8364 обучающихся | Отчет |
| Проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений в целях выявления уровня кризисных состояний и проведения с ними дальнейшей профилактической работы | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Мониторинг психологического состояния обучающихся старших классов | Приказ управления образования |
| Организация и проведение разъяснительной работы с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних о принятии мер по контролю за посещением несовершеннолетними сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перепиской в социальных сетях с использованием различных видов электронной связи и коммуникации, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и формирования здорового образа жизни | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь | Рассмотрение данной темы на каждом родительском собрании | Приказ управления образования |
| Проведение информационной кампании в социальных сетях по безопасности жизнедеятельности | Кочерова А.М., заместитель главы по социальной политике администрации,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма (отдел молодежной политики). | Январь-декабрь | Размещение тематических информационных материалов  | Скриншоты страниц |
| **8** | **Смертность женщин в возрасте 16-54 лет****(на 100 тыс. населения) – 189,13** | Работа выездных бригад (УЗИ, гинеколог), проведение дней женского здоровья на территории Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Выявление на ранней стадии заболеваний женских органов | Отчет |
| Обучение женщин в Школах здоровья на каждом медицинском округе проведению самообследования молочных желез. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Раннее выявление ЗНО молочной железы |  |
| Обучение медицинских работников офисов семейных врачей методике раннего выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний видимых локализаций. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Снижение запущенных случаев ЗНО видимых локализаций |  |
| **9** | **Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет****(на 100 тыс. населения) – 636,36** | Развитие на территории округа массовых мужских видов спорта, популяризация любительских команд | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике,Белоусов С.В., начальник управления спорта | Январь-декабрь | Формирование любительских команд | Отчет |
| Оказание консультативной психологической помощи семьям, имеющим трудности в отношениях | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник  | Январь-декабрь | Оказание консультативной помощи не менее 20 семьям | Отчет |
| Формирование регистра на каждом медицинском округе и динамическое наблюдение лиц, находящихся в зоне социального риска (пагубное потребление алкоголя, одиноко проживающие, склонность к суицидам и т.д.) | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Снижение смертности | отчет |
| **10** | **Проведение вакцинации против гриппа, пневмококковой инфекции за счет работодателей, работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок (%) – не менее 5% от работающего населения населения** | Размещение и актуализация информации о проведении вакцинации против гриппа в социальной сети, в том числе на официальных сайтах администрации Шебекинского городского округа, учреждений здравоохранения | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ, главы территорий,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | III квартал | Повышение информированности населения | Скриншот страницы |
| Организация работы по привлечению руководителей всех форм собственности к решению вопроса вакцинации сотрудников, в том числе и за счет средств предприятий и организаций | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа,Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Сентябрь-ноябрь | Снижение заболеваемости вирусными заболеваниями | Информационное письмо |
| Мониторинг работающего населения на предмет вакцинации против гриппа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Архипова Л.Н., заместитель председателя комитета АПК и природопользования – начальник отдела малых форм хозяйствования и социально-экономического развития сельских территорий, Ищенко А.И., заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Сентябрь-ноябрь  | Увеличение процента охвата работающего населения вакцинацией против гриппа | Отчет |
| Проведение лекций, бесед с работающим населением на предприятиях и организациях округа по пропаганде здорового образа жизни, диспансеризации и профилактических осмотров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Информационное письмо. Фотоотчет |
| Проведение вакцинации против вирусных инфекций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | 100% охват подлежащих вакцинации | Отчет о проведении |
| **11** | **Количество женщин, направленных для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО абс) – 36 чел.** | Информирование о доступности методики ЭКО через СМИ, сайт медицинских организаций | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Скриншот страницы |
| Формирование регистра семейных пар, имеющих проблемы с репродуктивным здоровьем | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение качества медицинской помощи | Отчет (ежеквартально) |
| Организация и проведение обследования бесплодных пар в соответствии с протоколом | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Наступление беременности у женщин, обратившихся за помощью | Отчет |
| Трансляция тематических видеороликов по популяризации здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь  | Повышение информированности населения | Скриншот страницы |
| Сопровождение беременности по методике ЭКО | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Сохранение беременности и рождение здорового ребенка | Отчет |
| **12** | **Снижение количества абортов (%) – не менее 20%** | Информирование о мерах социальной помощи при беременности и рождении ребенка в СМИ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Снижение количества абортов | Скриншот |
| Выявление женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Выделение единовременных денежных выплат, оказание социально-психологической помощи, обеспечение данной группы беременных женщин лечебным питанием | Отчет |
| Разъяснительная работа с родителями и подростками о необходимости полового воспитания детей и подростков | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления оразования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Профилактика абортов | Отчет |
| Организация бесед с женщинами, решившими прервать беременность, с представителями администрации и  духовенства  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Формирования позитивного фона материнства | Фотоотчет |
| Организация совместной работы по постановке на учет в женскую консультацию в ранние сроки беременности | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Своевременная диагностика и лечение возможных осложнений беременности. Выплата пособия в **сумме 675,15 руб.** | Отчет |
| Разъяснительная работа с родителями, подростками, молодежью о необходимости полового воспитания, сохранения репродуктивного здоровья, негативных последствиях прерывания беременности. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления оразования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Профилактика абортов | Отчет |
| **13** | **Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в Белгородской области (%) – 92,1%** | Проведение профориентационной работы со школьниками совместно с медицинскими высшими учебными заведениями и колледжами | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Организация не менее 50 мероприятий | Отчет |
| Реализация муниципального проекта, направленного на повышение медицинских услуг в ОСВ и ФАПах Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Проведен конкурс с материальными выплатами | Отчет |
| Предоставление жилья медицинским работникам | Кононов Р.М., заместитель главы администрации - председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений,Ищенко А.И., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапро строительства, транспорта и ЖКХ,Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Январь-декабрь | Закрепление специалистов на территории (при наличии потребности)Квартира (Фрунзе, 10, кв.43), у.Свободы (4 квартиры) из специализированного жилищного фонда Шебекинского городского округа | Информация |
| **14** | **Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%) – 87%** |
| Предоставление медицинским работникам льгот: компенсация оплаты съемного жилья и коммунальных услуг  | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Закрепление специалистов на территории | Договор |
| Предоставление мер социальной поддержки востребованным медицинским работникам (внеочередное предоставление мест в детских садах для детей медицинских работников, оказание содействия в предоставлении жилья, земельных участков и т.д.) | Администрация Шебекинского городского округа | Январь-декабрь | Закрепление специалистов на территории (при наличии потребности) | Отчет  |
| Привлечение на работу врачей специалистов по программе «Земский доктор» | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Повышение укомплектованности сельских ОСВ | Договор |
| Заключение договоров на целевую подготовку по программе специалитета с выпускниками школ Шебекинского городского округа | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | Целевое обучение по вакантным специальностям  | Договор |
| **15** | **Доля граждан, от общего количества проживающих в муниципальном округе, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) – 55%** | Размещение и актуализация на официальных сайтах администрации Шебекинского городского округа, ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», ОГБУЗ «Большетроицкая РБ», учреждений и предприятий информации о наличии на Едином портале государственных услуг раздела «Мое здоровье», направленного на упрощение взаимодействия граждан и медицинских учреждений | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ,главы территорий,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Использование населением удобного инструмента для пользования сервисом | Отчет |
| Проведение работниками УСЗН обучающих семинаров для глав администраций поселений, руководителей учреждений и предприятий,, населения по работе в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Провести не менее 50 мероприятий  | отчет |
| **16** | **Смертность от внешних причин (на 1000000 человек населения) – 67,6** | Еженедельный мониторинг состояния смертности населения округа от внешних причин.Анализ контрольных (ежемесячных) показателей по сокращению смертности от внешних причин | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Организация дополнительных профилактических мероприятий по предотвращению случаев смертности от внешних причин, имеющих наивысший показатель в рамках мониторинга  | Отчет |
| Своевременное выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Оказание необходимой (медицинской, социальной, психологической) помощи | Отчет об оказанной помощи |
| Установка знаков ограничения скорости в местах ДТП | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Установить не менее 6 знаков | фото |
| Установка дополнительных средств освещения пешеходных переходов | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Установить средства освещения не менее чем на 24 пешеходных переходах | фото |
| Реализация муниципального проекта по профилактике алкоголизма «Выход есть» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Снижение количества состоящих на профилактическом учете на 15 % | Распоряжение о б открытии проекта |
| Реализация портфеля проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и поддержания здоровья | Руководители структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь | Реализуется 8 проектов, направленных на ЗОЖ, планируются к инициации – 8 проектов | Распоряжение об открытии (долгосрочных), закрытии проектов |
| Освещение в СМИ информации о порядке вызова экстренных оперативных служб к месту чрезвычайных ситуаций: ДТП, пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Скриншот страницы |
| Организация рейдов с привлечением общественности | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Своевременное выявление продажи спиртсодержащих продуктов, других напитков, представляющих угрозу для жизнии здоровья, в том числе из частных домовладений. Соблюдение действующего алкогольного законодательства. | Составлено не менее 15 протоколов |
| Проведение учета и анализа совершенных ДТП, причин и условий их совершения | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности | Ежеквартально | Рассмотрение данного вопроса не менее чем на 2 заседаниях межведомственной комиссии по обеспечениюбезопасностидорожного движения  | Отчет |
| Анализ возникновения пожаров, связанных с гибелью людей | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Ежеквартально | Рассмотрение данного вопроса не менее чем на 2 заседаниях КЧС и ОПБ | Отчет |
| Включение вопросов, связанных с гибелью людей на пожарах в повестку дня заседаний КЧС и ОПБ | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Рассмотрение данного вопроса не менее чем на 2 заседаниях КЧС и ОПБ | Выписка протокола КЧС |
| Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике пожаров и предупреждению гибели людей | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности. | Январь-декабрь | Повышение информированности населения, о мерах ответственности и правилах безопасного обращения с огнем | Справка о проведенной работе |
| Работа тематических школ здоровья в отделении профилактики и ОСВ городского округа | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь  | 27 школ здоровья, обучено 2800 человек | Отчет |
|  | Распространение полиграфической продукции на электронных ресурсах, в местных СМИ, учреждениях социальной сферы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и профилактику кризисных состояний | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»,Сабадаш А.М., начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма (отдел молодежной политики) | Январь-декабрь | Повышение информированности населения | Отчет |
| **17** | **Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями – 25,0** | Организация обучения пациентов, входящих в группу риска по онкозаболеванию в «Школе здоровья» | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Ежеквартально | Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях. | Отчет о работе «школы здоровья» |
| Функционирование «горячей линии» на базе ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» для жителей городского округа, желающих отказаться от курения | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Ежемесячно | Число обратившихся за консультативной помощью не менее 5 человек в месяц | Отчет |
| Контроль качества проведения диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения. расширение видов и объемов диагностических исследований, направленных на раннее выявление онкозаболеваний. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» | Ежемесячно | Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях. | Отчет |
| Создание регистра пациентов с предопухолевыми патологиями | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» | 2020 год | Обеспечение 90 процентов охвата диспансерным наблюдением лиц, состоящих в регистре пациентов с предопухолевыми патологиями | ежеквартальный отчет |
| **18** | **Количество посещений при выездах медицинских бригад (человек) –** **14 400** | Организация выездов специалистов в составе мобильных бригад с целью проведения диспансеризации, профилактических осмотров сельского населения, а также диспансерного наблюдения пациентов с ХНИЗ | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» | Еженедельно | Увеличение процента охвата сельского населения профилактическими осмотрами, диспансеризацией и диспансерным наблюдением по месту жительства | ежемесячный отчет |
| Комплектование бригад согласно потребностям медицинского округа | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» | Январь-декабрь | Увеличение процента охвата сельского населения профилактическими осмотрами, диспансеризацией и диспансерным наблюдением по месту жительства | ежемесячный отчет |
| Привлечение глав территорий для информирования населения о выезде мобильных бригад | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике | Январь-декабрь | Заблаговременно размещенная информация  | справка |
| **19** | **Снижение смертности детского населения от внешних причин (%) – не менее 15%** | Еженедельный анализ смертности детского населения округа от внешних причин.Анализ контрольных (ежемесячных) показателей по сокращению смертности от внешних причин | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Организация дополнительных профилактических мероприятий по предотвращению случаев детской смертности от внешних причин, имеющих наивысший показатель в рамках мониторинга  | Отчет |
| Реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения и психологической поддержки подростков | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Предупреждение смертности от внешних причин | План мероприятий |
| Вручение подарков первоклассникам – набор принадлежностей со СВЭ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | сентябрь | Профилактика дорожно-транспортного травматизма | фото |
| Своевременное выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Оказание необходимой (медицинской, социальной, психологической) помощи | Отчет об оказанной помощи |
| Организация пункта проката детских автомобильных кресел | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Обеспечение  | Отчет  |
| Реализация межведомственных проектов, направленных на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних | Руководители структурных подразделений администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь | Реализуются: 1. Межведомственный проект «Создание единой информационной системы родительского просвещения по обеспечению безопасности несовершеннолетних («Территория возможностей»). Созданы официальные страницы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шебекинского городского округа в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники». Еженедельно размещается информация как для родителей по вопросам воспитания детей, так и для несовершеннолетних по вопросам безопасности и др.
2. Межведомственный проект «Создание системы наставничества для семей и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете («Точка опоры»). Закреплены наставники из числа руководителей администрации Шебекинского городского округа, федеральных структур, за 40несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете с целью проведения с ними индивидуально-профилактической работы, оказания необходимой помощи.
3. Межведомственный проект «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних «ВзаимоДействие» направлен на предупреждение совершения несовершеннолетними самовольных уходов
 | Отчет |
| Проведение профилактических рейдов и мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов нарушения правил перевозки детей | Целых С.И., заместитель главы администрации - секретарь Совета безопасности,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Проведено 10 рейдов | Отчет |
| Проведение летней оздоровительной кампании несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Июнь-август | Оздоровление несовершеннолетних.В 2019 г. оздоровлено 826 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 36 подростков состоящих на профилактическом учете, 23 подростка трудоустроены. | Отчет |
| Реализация в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Акции, лекции, круглые столы, тренинги, лектории с участием лидеров молодежных движений, волонтеров, социальных работников, специалистов в области образования, медицины, спорта и права, в том числе в рамках проведения Дня здоровья, Всемирного дня борьбы с наркоманией, Всемирного дня отказа от курения, акции «Белая ромашка» | ОтчетФотоотчет |
| Организация выставок рисунков, стенгазет, плакатов, фоторабот по здоровому образу жизни | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Организовано 38 выставок | Отчет |
| Награждение самых активных участников, призеров различных соревнований и конкурсов абонементами на бесплатное посещение спортивных объектов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования,Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта. | Январь-декабрь | Мотивация ведения здорового образа жизни | Отчет |
| Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними в образовательных организациях об основах безопасности жизни и здоровья, способах оказания первой помощи и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях (классные часы, факультативные занятия, демонстрация видеороликов, конкурсы рисунков, плакатов) | Кочерова А.М., заместитель главы по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Охват 8364 обучающихся | Отчет |
| Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения и юных пожарных в образовательных организациях (участие в конкурсах, викторинах по вопросам безопасности дорожного движения, акции «Безопасное колесо») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования» | Март, апрель | Профилактика детского травматизма | Приказ управления образования |
| Проведение разъяснительной работы с учащимися образовательных организаций о возможности обращения в службу «Телефон доверия» в случае жестокого обращения с детьми, в том числе проживающими в замещающих семьях | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Охват 8364 обучающихся | Отчет |
| Проведение анкетирования среди учащихся образовательных учреждений в целях выявления уровня кризисных состояний и проведения с ними дальнейшей профилактической работы | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник управления образования. | Январь-декабрь | Мониторинг психологического состояния обучающихся старших классов | Приказ управления образования |
| Организация и проведение разъяснительной работы с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних о принятии мер по контролю за посещением несовершеннолетними сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перепиской в социальных сетях с использованием различных видов электронной связи и коммуникации, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и формирования здорового образа жизни | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь | Рассмотрение данной темы на каждом родительском собрании | Приказ управления образования |
| **20** | **Первичная заболеваемость ожирением (случаев)- 147** | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, информированности населения о заболеваемости ожирением как факторе риска развития болезней системы кровообращения. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница», Мушенко Н.Н., начальник управления культуры | Январь-декабрь | снижение заболеваемости ожирением | Ежеквартальный отчет |
| Обучение пациентов с впервые выявленной заболеваемостью ожирением в «школе рационального питания» | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» | Ежеквартально | снижение заболеваемости ожирением | Ежеквартальный отчет |
| **«Демография»** |
| **21** | **Число родившихся – 639 чел.** | Проведение торжественных регистраций новорожденных в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа Белгородской области.Вручение свидетельств о рождении, грамот Митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Благословение на добрую жизнь во Славу Святого Белогорья и Отечества» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Увеличение количества рождений  | Отчет о количестве выданных свидетельств, грамот |
| Проведение торжественных регистраций новорожденных в родильном доме г. Шебекино, вручение документов, конверта для новорожденного и областного подарка для новорожденного «Большая Белгородская семья» в медицинском учреждении в день выписки мамы из роддома | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 100 торжественных регистраций новорожденных детей в родильном доме | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Работа выездной бригады гинекологов по профилактике и выявлению на ранней стадии женских заболеваний (бесплодия)  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Кармалицкая Е.В., главный врач ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» | Январь-декабрь | Выявление на ранней стадии заболеваний женских органов | Отчет  |
| Обеспечение многодетных семей и семей находящихся в трудной жизненной ситуации спальными местами (детские кроватки из дошкольных образовательных учреждений) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Обеспечение не менее 50 семей детскими спальными местами | Ведомость выдачи  |
| Вручение памяток о мерах социальной поддержки в виде государственных пособий родителям новорожденного и семьям уже имеющих детей (подборка материалов для изготовления памяток отделом ЗАГС и УСЗН Шебекинского городского округа) | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 650 памяток | Отчёт |
| Вручение памяток молодым родителям по уходу за новорожденным (подборка материалов для изготовления памяток отделом ЗАГС и врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ») | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 650 памяток | Отчёт |
| Вручение справочно-информационных сборников «Основы здоровой семьи» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручение не менее 400 сборников | Отчёт |
| Проведение торжественных обрядов «Имянаречения» новорожденных детей в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа с участием почётных родителей, представителей духовенства. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 350 обрядов «Имянаречения» новорожденных детей в отделе ЗАГС | Отчёт  |
| Оказание консультативно-правовой помощи будущим родителям в части государственной регистрации рождения | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Проведение не менее 500 консультаций, касающихся деятельности органов ЗАГС, на территорий ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Отчёт  |
| Составление списков новорожденных для передачи в Фонд государственного имущества Белгородской области, для оформления именных накопительных счетов «Совершеннолетие» и организация их вручения родителям | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Увеличение количества рождений | Справка о количестве новорожденных, включенных в списки на формирование именных накопительных счетов «Совершеннолетие» |
| Вручение памяток о брендировании семейных ценностей родителям новорожденного и семьям уже имеющим детей.Подборка библиотеками городского округа материалов совместно с отделом ЗАГС для буклетов, направленных на сохранение семейных ценностей и традиций округа, пропаганду семейного образа жизни | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Вручение буклетов через МФЦ, школы, сады, ДК, сельские поселения 1 тыс. буклетов | Отчёт |
| Вручение комплектовдля новорожденных при рождении ребенка от администрации Шебекинского городского округа и от Правительства Белгородской области (Постановление главы Шебекинского района от 27.04.2006 года № 824 «Об организации вручения комплектов для новорожденных при регистрации рождения детям, родители которых проживают на территории муниципального района») | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Планируется выдать всего 1300 подарков  | Отчёт |
| Выдача справок для признания семьи малоимущей и обеспечение детей в возрасте до 3-х лет специальными продуктами питания  | Таранникова Н.А., начальник УСЗННестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь  | Питанием будет обеспечено 450 детям | Отчет  |
| Направление на бесплатное оздоровление детей от 3-х до 7 лет страдающих:- бронхолегочными заболеваниями,- заболеваниями опорно- двигательного аппарата,- заболеваниями центральной нервной системыв санатории «Для детей с родителями» Белгородского района. | Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Январь-декабрь  | До конца года планируется оздоровить 35 детей | Отчет |
| Оказание услуг социальной няни(выявление семей нуждающихся в дополнительных социальных услугах социальной няни) Компенсация по оплате услуг сертифицированной няни на основе социального контракт, стоимость 40 минут пребывания с ребенком стоит 120 рублей. | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключение договоров с нуждающимися семьями в услугах сертифицированной няни. Планируется оказать услуги 2 семьям, выплатить компенсацию на основе социального контракта. | Отчет  |
| Оказание помощи на основе социального контракта при рождении ребенка гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется оказать помощь 10 чел. | Отчет  |
| Проведение в женской консультации еженедельных встреч с беременными женщинами на предмет разъяснения мер социальной поддержки  | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь 2020 г | Оказание консультации 250 женщинам | Отчет  |
| **22****23** | **Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения****7,9****Коэффициент естественного прироста населения** **« - 8,0»** | Размещение информационных материалов в СМИ, на стендах в учреждениях и организациях городского округа, в территориальных администрациях, в сети Интернет о предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ,главы территорий, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Нестеренко О.Л., главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Ежемесячно | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о целевых показателях национальных проектов.В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа УСЗН, размещено 10 заметок о мерах социальной поддержки граждан. Опубликовано 7 статей в СМИ, роздано 200 памяток о мерах социальной поддержки семей с детьми | Сайт администрации Шебекинского городского округа, УСЗН,группа «ВКонтакте» |
| Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы | Ищенко А.И., заместитель главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ | Январь-декабрь | Молодым семьям планируется выдать 6 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья (общая сумма 4545,3455 тыс. руб.) | Постановление Правительства РФ |
| Трудоустройство и переобучение женщин, имеющих детей | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Степанова Л.В., начальник Шебекинского «ЦЗН» | Январь-декабрь  | Планируется переобучить женщин, имеющих детей до 3-х лет (трудоустроенных) – 26 чел., не трудоустроенных – 31 чел.Социальная адаптация граждан на рынке труда «Клуб ищущих работу» – 70 женщин, имеющих детей  | Информация центра занятости населения Шебекинского городского округа  |
| Мониторинг среднемесячной заработной платы работников для организации мероприятий в отношении работодателей | Судьин С.В., председатель комитета экономического развития | Ежеквартально | Ведение реестра предприятий и организаций. Проведение заседаний комиссии | Протокол заседаний |
| Реализация проекта «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Шебекинском городском округе («Большая семья – богатство страны») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Сабадаш А.М., начальник управления образования,Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Нестеренко О.Л., Шебекинская ЦРБ | Январь-декабрь  | Не менее 99 процентам молодых и студенческих семей (в возрасте супругов до 35 лет), имеющих право на получение МСП и проживающих на территории Шебекинского городского округа, оказана всесторонняя социальная поддержка | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Участие в реализации проекта «Создание комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, снижению тяжести медико - социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Шебекинского городского округа («Выход есть!»)»1.Выявление лиц, занимающихся изготовлением и сбытом крепких спиртных напитков. составление протоколов об административной ответственности.2Выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем.3.Контрольные мероприятия по пресечению розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.4. Социальный патронаж семей, в которых злоупотребляют алкоголем:- рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних родителей и несовершеннолетних детей, склонных к употреблению спиртных напитков;- посещение по месту жительства с целью проверки условий проживания и проведение бесед, направленных на формирование здорового образа жизни;- оказание содействия семьям-участницам проекта в оформлении и получении мер социальной поддержки;- организация летнего отдыха и досуга детей и подростков из семей «группы риска», состоящих на профилактическом учете;- оказание гражданам, имеющим детей, адресной материальной помощи на лечение от алкогольной, наркотической зависимости, на основе социального контракта для социальной адаптации;-бесплатное посещение несовершеннолетними детьми -участниками проекта учреждений культуры и учреждений спорта | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 15.12.2020 – 01.12.2021 гг. | Организовать на территории Шебекинского городского округа не менее 60 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, и сократить количество лиц, состоящих на профилактическом учете, не менее чем на 10% к декабрю 2021 г.(1 чел. оказана материальная помощь на основе социального контракта на лечение от алкогольной зависимости)  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Совместно с Пенсионным фондом, Центром занятости населения организация проведения выездных встреч с гражданами в территориальных администрациях городского округа  | Демин М.В., начальник ПФР, Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Степанова Л.В., начальник ЦЗН  | Согласно утвержденному графику | Разъяснение пенсионного, трудового законодательства, а также мер социальной поддержки. Планируется 18 выездов, охват населения – 1500 чел.  | Фотоотчет |
| Организация работы школы полного дня в городском округе | Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь | Организация работы не менее 21 школы в режиме «школа полного дня» | Отчет |
| Оказание консультационной помощи психологом Комплексного центра по разрешению любых сложных ситуаций сложившихся в семье.Центром диагностики и консультированияпроводится психодиагностическое обследование ребенка для выявления личностных особенностей ребенка с разработкой рекомендаций по взаимодействию несовершеннолетнего с социумом( школа, родители) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН,Сабадаш А.М., начальник управления образования | Январь-декабрь  | Оказание психологической помощи не менее 50 семьям и 50 детям | Отчет |
| Подборкабиблиотеками городского округа материалов, разработка памяток и буклетов, направленных на сохранение семейных ценностей, отцовства, материнства.Для проведения бесед и лекций в ДОУ…. | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры (библиотечная система) | Март -апрель  | Методические материалы для проведения лекций, бесед с подростками | Отчет |
| При проведении праздничных мероприятий распространение волонтерами буклетов и памяток о престиже семьи, материнства и детства  | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры,Таранникова Н.А. начальник УСЗН | Май -декабрь  | Роздано 1 тыс. буклетов | фотоотчет |
| Проведение в ДОУ, школах библиотеках, техникумах круглых столов, собраний, бесед с учениками, студентами и родителями, курса лекций направленных на возрождение семейных традиций многодетных семей | Сабадаш А.М. начальник управления образованияМушенко Н.Н., начальник управления культуры,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Апрель-декабрь  | Проведено не менее 15 лекций | отчет |
| Участие в круглых столах с общественными организациями, учреждениями и предприятиями по проблемным вопросам в сфере демографии | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике | Январь-декабрь  | Улучшение демографической ситуации в городском округе, не менее 2 участий в заседаниях |  |
| Сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Сопровождение не менее 10 семей |  |
| Выплата единовременного пособия при рождении ребенка(18004,12 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | По мере обращения | Выплата пособия произведена 15 получателям на 15 детей на сумму 262,2 тыс. руб.Планируется выплата 190 семьям | Отчет |
| Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (на 1 –го -3375,77 руб., на 2 – го и последующих – 6751,54 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплата пособия произведена 354 получателям на 356 детей на сумму 3724,4 тыс. руб.Планируется 450 семей | Отчет |
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (9084 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплата произведена 247 семьям на сумму 2807,3 тыс. руб. Планируется 250 семей | Отчет  |
| Единовременная выплата студенческим семьям (100,0 тыс. руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | По мере обращения | В III квартале 2020 года планируется выплата 2 студенческим семьям – по 100,0 тыс. руб. | Постановление Правительства Белгородской области |
| Ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 летвыплатупланируют получать 900 человек | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | При наличии правовой базы планируется выплата 900 человек |  |
| Выплата ежемесячной компенсации на приобретение продуктов питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (не более 700 руб.) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Ежемесячно | Выплату получили 194 чел. на 199 детей – на сумму 287,79 тыс. руб.Планируется выплатить 350 семьям | Постановление Правительства Белгородской области |
| **24** | **Браки - 512 чел.** | Популяризация института семьи и брака в средствах массовой информации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике,Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Разместить не менее 10 тематических статей на сайтах отдела ЗАГС, ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», УСЗН. | Ежеквартальное размещение информации в СМИ, фотоотчёт |
| Проведение акции «Крепка семья – крепка Россия» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Февраль- май | Определение семей победителей для участия областном конкурсе | Отчет  |
| Проведение торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа с участием коллективов учреждений культуры и привлечение к участию в обрядах бракосочетания брачных поручителей с вручением памятных грамот | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГСМушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь-декабрь  | Увеличитьколичество браков (провести не менее 100 торжественных регистраций брака с использованием бренда Шебекинского городского округа) и привлечением к участию в обряде бракосочетания брачных поручителей с вручением памятных грамот. | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Вручение справочно-информационных сборников «Основы здоровой семьи» при регистрации брака. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Вручить не менее 400 сборников | Скан реестра о количестве выданных сборников |
| Чествование семей, отмечающих юбилеи супружеской жизни. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 35 чествований семей | Ежеквартальный отчёт о количестве проведённых обрядов |
| Создание тематического контента, направленного на популяризацию традиционных семейных ценностей и института семьи и брака, профилактику семейного неблагополучия, освещение примеров положительного опыта семейного воспитания в официальных группах отдела ЗАГС в социальных сетях | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Создать 2 тематических контента в официальных группах отдела ЗАГС  | Скриншот статей |
| Организация горячей линии в отделе ЗАГС администрации Шебекинского городского округа по вопросам семейного законодательства | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Организовать горячую линию в отделе ЗАГС | Отчёт о количестве принятых звонков и оказанных консультациях |
| Организация и проведение тематических лекций на тему «Уроки семьи», «Семья, что может быть важней» для старшеклассников и студентов учебных заведений Шебекинского городского округа | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь  | Провести не менее 10 встреч с целевой аудиторией от 16-20 лет | Отчёт о количестве проведённых встреч |
| Проведение на базе отдела ЗАГС цикла лекций «Счастье навсегда», для пар, подавших заявление на вступление в брак(Раскрытие образа семьи современной молодёжи, правил общения в семье, рассмотрение азов семейной экономики, тем материнства и отцовства, преодоление кризисов семейной жизни) | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Июнь-августа  | Провести не менее 10 встреч с целевой аудиториейне менее 60 пар | Отчёт о количестве проведённых встреч. |
| Проведение среди обучающихся старших классов образовательных учреждений округа фотоконкурса свадебных фотографий «История моей семьи в свадебных фото» | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-ноябрь  | Провести один конкурс | Фотоотчет о проделанной работе |
| Осуществить мониторинг и провести работу с сотрудниками бюджетной сферы на предмет гражданского брака с целью вступления в брак  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Сабадаш А.М., начальник управления образования, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Ожидается регистрация брака 10 человек  | Свидетельство о браке  |
| Награждение молодых семей в рамках празднования Дня молодежи России | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры | Июнь | Награждение молодых семей | Фотоотчет |
| **25** | **Разводы – 340** | Взаимодействие отдела ЗАГС с мировыми судьями округа по предотвращению расторжения браков. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сократить количество заявлений о расторжении брака  | Отчёт |
| Распространение разработанных отделом ЗАГС буклетов «Стоп-развод», «Сохрани семью». | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Распространить не менее 200 буклетов | Отчёт  |
| Организация опубликования в СМИ и социальных сетях информационного материала «Сохрани семью» для пропаганды образа крепкой и благополучной семьи | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Сентябрь-декабрь  | Размещено не менее 4 тематических статей в официальных группах в социальных сетях отдела ЗАГС | Скриншоты статей |
| Продолжение работы семейно-консультативного центра, Комиссии по предупреждению распада семей при координационном Совете по оказанию помощи молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Провести не менее 4 заседаний семейно-консультативного центра и комиссии | Отчёт |
| Работа комиссии по предупреждению распада семей при координационном Совете по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на заседание комиссии приглашаются руководители бюджетной сферы при рассмотрении заявления на расторжение брака сотрудника бюджетной сферы) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политикеЦелых С.И., заместитель главы - секретарь совета безопасности Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Предотвращение распада семьи | Отчёт |
| Работы семейно-консультативного центра при отдел ЗАГС администрации Шебекинского городского округа направленная на сохранение семьи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,, Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь | Предотвращение распада семьи | Отчёт |
| Выбор единого дня приёма заявлений от граждан о расторжении браков по взаимному согласию супругов. | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сократить количество заявлений о расторжении брака  | Утверждённый график работы отдела ЗАГС |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Студия молодой семьи» «#Быть вместе». Проведение встреч в студии молодой семьи «#Быть вместе» с привлечением специалистов разных социальных сфер и представителей духовенства Шебекинского городского округа  | Пыханова Д.Д., начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь  | Сокращение количества разводов  | Отчёт о проделанной работе |
| **26** | **Количество многодетных семей, чел. – 800** | Публикация в районной газете и на сайте УСЗН информации о мерах социальной поддержки многодетных семей. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Яковлев М.С., заместитель руководителя аппарата - руководитель управления организационно-контрольной работы и СМИ,главы территорий,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | На официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах УСЗН, территориальных администрациях размещена информация о мерах социальной поддержки многодетных семей | Скриншот статей |
| Проведение конкурсов на лучшую многодетную семью, просто семью на территории сельских территориальных администраций.Чествование многодетных семей в клубных учреждениях, расположенных в территориальных администрациях городского округа | Главы территориальных администраций,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | 8 марта, 8 июля, 28 июля, ноябрь  | Планируется поздравление многодетных семей в клубных учреждениях, расположенных в территориальных администрациях городского округа | Отчеты глав территориальных администраций |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 Марта | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | 8 марта | Чествование женщин  | Фотоотчет  |
| Проведение праздничных мероприятий посвященных Международному дню Семьи | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 15 мая  | Торжественное награждение 6 семей | Фотоотчет |
| Проведение областного праздника «Все начинается с любви» | Глава администрации Шебекинского городского округа,Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, духовенство | Июль  | Чествование многодетных семей | Фотоотчет |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери в России | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, | 29 ноября  | Торжественное награждение многодетных семей | Фотоотчет |
| Проведение фестиваля народной культуры «Троицкие гуляния на ключах» в с. Б-Троица Шебекинского городского округа | Главы территориальных администраций,Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Июнь  | Планируется чествование многодетных семей на территории с. Б.Троица | Отчет глав территориальных администраций |
| Оказание содействия в посещении многодетными семьями достопримечательностей «Святого Белогорья» | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Апрель-октябрь  | Планируется посещение многодетными семьями достопримечательностей Белгородской области (40 человек) | Фотоотчет |
| Мониторинг беременных женщин вставших на учет  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь- декабрь | Уменьшение количества абортов | отчет |
| Организация индивидуального сопровождения женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности | Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ», Столбцова С.В. женская консультация  | Январь-декабрь | Сопровождаемые женщины закончили беременность рождением здорового малыша  | отчет |
| Учет и ведение общего реестра многодетных семей с целью изучения их жизненной ситуации и оказания адресной помощи (800 многодетных семей к концу 2020 года) | Таранникова Н.А. , начальник УСЗН | Ежемесячно | Многодетных семей на 01 марта 2020 год 840 семей 2806детей).Количество многодетных семей к концу 2020 года 800 семей | реестр |
| Установка многодетным семьям и семьям состоящим на профилактическом учете, пожарно-дымовых извещателей | Главы территориальных администраций, Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Целых С.И. – Секретарь Совета безопасности  | Январь-декабрь | 354 пожарно-дымовых извещателей переданы на территориальные администрации Шебекинского городского округа для установки в многодетных семьях (265 установлено) | отчет  |
| Выплата пособия по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Выплата пособия произведена 419 детям на сумму 7476,5 тыс. руб.Планируется выплатить 440 семьям | отчет |
| Единовременная выплата и распоряжение единовременной выплатой на улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойню и тройню | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь  | Женщинам, родившим двойню и тройню, выплачена единовременная сумма в размере 900,0 тыс. руб. Планируется выплата еще 5 женщинам | Отчет  |
| Постановка на очередь и предоставление земельных участков многодетным семьям | Кононов Р.М., заместитель главы администрации – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Поставлены на очередь 195 семьи и предоставлено 151 земельных участковПланируется предоставление 3 семьям | Информация о реализации закона Белгородской области |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в виде:- бесплатного посещения музеев; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | Январь – декабрь  | Все дети, в том числе и из многодетных семей, Шебекинский историко – художественный музей посещают бесплатно  | Отчет  |
| Компенсации расходов на проезд детей, обучающихся в общеобразовательных организациях к месту учебы и обратно; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется проезд 530 детей  | Отчет о расходовании средств  |
| Компенсации на приобретение школьной формы первоклассникам; | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется выплатить компенсацию за школьную форму 166 первоклассникам из многодетных семей  | Отчет о расходовании |
| Обеспечение льготным питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Планируется питание 1300 человек  | Отчет о расходовании |
| Предоставления детям летнего оздоровительного отдыха; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Июнь -август | Планируется оздоровить 300 детей из многодетных семейПо линии УСЗН – 50 чел.По линии управления образования – 250 чел. | Показатели по оздоровлению Информация об оздоровлении детей  |
| Выплата многодетным семьям регионального материнского капитала; | Сабадаш А.М. начальник управления образования,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Предоставлен материнский капитал 10 чел. на сумму 570,5 тыс. руб.До конца года планируется 50 обращений  | Информация о расходовании средств регионального материнского семейного капитала |
| Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения; | Сабадаш А.М. начальник управления образования | Январь-декабрь  | Планируется принять 102 ребенка из многодетных семей | Отчет  |
| Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава»;  | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Май, ноябрь  | В 2020 году планируется награждение 12 многодетных матерей почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | Постановление правительства |
| Оказание материальной помощи на основе социального контракта на погашение задолженности по коммунальным услугам, приобретение бытовой техники, на развитие личного подсобного хозяйства | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь  | Оказана материальная помощь 2 многодетным семьям на сумму 68,0 тыс. руб. До конца года планируется оказание помощи 90 семьям | Отчет  |
| Оказание услуг социальной няни (выявление семей нуждающихся в дополнительных социальных услугах социальной няни) | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь – декабрь | Заключение договоров с нуждающимися семьями в услугах сертифицированной няни. Планируется оказать услуги 2 семьям. | Отчет  |
| Создание ассоциации молодых многодетных семей | Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Март- апрель | Оказание всесторонней помощи в разъяснении мер социальной поддержки Сопровождение. | отчет |
| Подготовка и раздача памяток в ДОУ и школах о получении бесплатного дополнительного образования детей | Сабадаш А.М. начальник управления образования | Январь-декабрь  | Роздано не менее 300 памяток | отчет |
| Организация горячей линии в УСЗН для разъяснения мер социальной поддержки | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь  | Организовать горячую линию в УСЗН | Скриншот статей |
| **27****28** | **Доля родившихся вторых детей – 34,5****Доля родившихся третьих и последующих детей – 19,5** | Реализация проекта «Совершенствование механизма материальной поддержки женщин при рождении детей на территории Шебекинского городского округа («Дети – наше будущее!»). ЕДК Громова (16:45:18)1.Разработка и внедрение на предприятиях и в организациях Шебекинского городского округа механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.2.Организация и проведение совещаний с представителями предприятий и организаций Шебекинского городского округа с целью внедрения в них механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.3.Совершенствование механизма оказания материальной поддержки женщин при рождении детей в МКУ "Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского округа», в МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского округа» и в структурных подразделениях.4.Совершенствование механизма оказания материальной поддержки женщин при рождении детей на предприятиях Шебекинского городского округа. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Судьин С.В., председатель комитета экономического развития,Архипова Л.Н., заместитель председателя комитета АПК и природопользования, Таранникова Н.А,. начальник УСЗН, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Сабадаш А.М. начальник управления образования, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры  | 10.01.2020 – 31.12.2023 гг. | Улучшить условия по оказанию материальной поддержки не менее 90% работающих женщин Шебекинского городского округа при рождении детей, а также оформить меры социальной поддержки 99% детей от многоплодной беременности  | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа «Об открытии проектов» |
| Консультационный прием женщин по вопросу репродуктивной возможности и пропаганде материнства | Столбцова С.В., заведующая женской консультации ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» | Еженедельно по средам с 14.00 до 16.00 | Оценка состояния репродуктивной возможности женщин и пропаганда материнства | Отчет  |
| Принятие муниципального нормативного акта о зачислении в первоочердном порядке в дошкольные организации Шебекинского городского округа детей следующих категорий граждан: **- матери или отца-одиночки,****-**детям, чьи братья и сестры уже посещают конкретную дошкольную образовательную организацию,**-работников бюджетных организаций.** | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Сабадаш А.М. начальник управления образования | Апрель  | Стимулирование рождений вторых и последующих детей  | Нормативный документ |
| Льготное посещение беременных женщин бассейна | Кочерова А.М., заместитель главы администрации по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, | Январь-декабрь |  | Отчет |
| Льготное посещение объектов спорта на территории округа детьми из многодетных семей | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Белоусов С.В.начальник управления физической культуры и спорта | Январь-декабрь  | Посещение «Ледовой арены», плавательного бассейна «Дельфин», физкультурно- оздоровительного комплекса с 50 % скидкой | Отчет  |
| Мониторинг родившихся вторых и третьих детей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Нестеренко О.Л. главный врач ОГБУЗ «ШебекинскаяЦРБ»,Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь- декабрь | Увеличение родившихся  | Отчет  |
| Вручение ценных подарков многодетным семьям от администрации Шебекинского городского округа и спонсоров | Таранникова Н.А., начальник УСЗН, Мушенко Н.Н., начальник управления культуры, молодежной политики и туризма, спонсоры | 15 мая, июль, ноябрь  | Поздравление и вручение ценных подарков многодетным матерям ко Дню семьи, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню Матери  | Отчет  |
| **29** | **Приобретение тревожных кнопок для граждан пожилого возраста и инвалидов - 0** | Заключение договора на продление обслуживания тревожной кнопки. | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 2019 год | Приобретены тревожные кнопки в количестве 20 шт., заключены договора с 20 гражданами старше 70 лет на оказание дополнительных социальных услуг тревожной кнопки. Планируется продление договора на обслуживание тревожной кнопки.  | ведомость |
| **30** | **Приобретение комплектов специальной одежды для специалистов по социальной работе - 0** | Приобретение одежды | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | 2019 год | Приобретено 4 комплекта специальной одежды для специалистов по социальной работе  | - |
| **31** | **Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNetClientforAndroid для оснащения социальных работников -10 штук** | Сбор коммерческих предложений на заключение контракта для проведения процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | II квартал  | Во II квартале 2020 года планируется приобрести 10 планшетов и мобильного приложения ViPNet | Контракт |
| **32** | **Повышение квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания, с целью обеспечения соответствия работников современным квалифицированным требованиям – 5 человек** | Обучение специалистов путем повышения квалификации и переподготовки | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Во II-III квартале 2020 года планируется направить на курсы повышения квалификации 5 работников  | Удостоверения и дипломы |
| **33** | **Оснащение автоматизированных рабочих мест для специалистов по социальной работе -0** | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации мобильной междисциплинарной бригадой | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Осуществляется доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В течение года планируется доставить 1200 человек | отчет |
| **34** | **Создание института «Приемная семья» в муниципальных образованиях - 0** | Предоставление социально бытовых услуг лицам, нуждающимся в услугах приемной семьи.Публикация в СМИ.Заключение договоров, оказание услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключен договор с 1 приемной семьей.В рамках договора в 2020 году планируется оказать 2640 услуги. | отчет |
| **35** | **Внедрение технологии «Детский сад для пожилых» в муниципальных образованиях- 0** | - | - | --плановый показатель на 2021 год | - | **отчет** |
| **36** | **Создание службы сиделок в муниципальных образованиях – 0** | Ведется мониторинг граждан, нуждающихся в дополнительной услуге «Помощник по уходу (сиделка)».Публикация в СМИ.Заключение договоров, оказание услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | Январь-декабрь | Заключено 2 договора на оказание дополнительной услуги «Помощник по уходу (сиделка)». В рамках договоров оказано 10 услуг на сумму 1200 рублей. Планируется заключить 9 договоров. | Разработано положение о дополнительной услуге «Помощник по уходу (сиделка)» от 30.09.2019 г. |
| **37** | **Организация услуги «санаторий на дому» в муниципальных образованиях -1**  | Выявление граждан нуждающихся в услуге санаторий на дому.Разработка и утверждение нормативной базы.Проведение информационной работы.Предоставление услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на социальном обслуживании на дому.Приобретение необходимого оборудования для оказания услуги | Таранникова Н.А., начальник УСЗН | III кварталIV квартал | В III квартале планируется организовать услугу «Санаторий на дому» для граждан находящихся на социальном обслуживании.Публикация информации в СМИ, приобретение необходимого оборудования.Оказание услуги. | Положение об услуге  |
| **38** | **Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания, включенных в Реестре поставщиков социальных услуг, расположенных на территории муниципального образования – 0** |  |  |  |  |  |
| **39** | **Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) – 766 чел.** | Обновление информации на сайте управления образования в закладке «Национальный проект «Демография» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь (ежемесячно) | На сайте управления образования обновлена информация в закладке «Национальный проект «Демография» | Скриншот страниц сайта |
| Проведение информационно-разъяснительной кампании среди родителей, воспитывающих детей раннего возраста о приеме детей в детские сады с раннего возраста и работе групп кратковременного пребывания в муниципалитете в период комплектования детских садов  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель-август 2020 г. | Проведена информационно – разъяснительная кампания (размещена информация на 29 официальных сайтах дошкольных организаций, в группе управления образования в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники») | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Формирование банка данных детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории Шебекинского городского округа | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Март  | Банк данных детей, проживающих на территории Шебекинского городского округа(6027 чел.) | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение анализа детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования (посещающих детские сады и которым на конец 2020 года не исполниться 3 года) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Март  | Определен списочный состав детей в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные организации (68 чел.) | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение анализа информационного ресурса по актуализации списочного состава детей в возрасте до 3 лет на территории Шебекинского городского округа, нуждающихся в услугах дошкольного образования в 2020 году | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель-май  | Определен списочный состав детей в возрасте до 3 лет для приема в дошкольные организации (459 чел. В 2020 году и 273 в 2021 году) | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение анализа имеющихся условий для детей в возрасте до 3 лет в ДОО | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Февраль-март  | Определено 20 детских садов, в которых будут открыты группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (12 в г. Шебекино, 9 в сельских территориях)  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». |
| Внесение изменений в порядок комплектования дошкольных организаций в части изменения возраста приема воспитанников с 1,5 до 3 лет | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель  | На сайте управления образования размещен порядок комплектования на 2020 год | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **40** | **Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, и присмотр и уход (человек) – 0 чел.** | На имя начальника департамента образования Белгородской области направлено ходатайство от 04 марта 20202 года № 48-02/658 об исключении показателей № 40 и № 41 |  |  |  |  |
| **41** | **Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, и присмотр и уход (процент) - 0** | На имя начальника департамента образования Белгородской области направлено ходатайство от 04 марта 20202 года № 48-02/658 об исключении показателей № 40 и № 41 |  |  |  |  |
| **42** | **Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) – 100%** | Комплектование в 2020-2021 учебном году в дошкольных организациях групп раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - детские сады №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 г. Шебекино, все сельские дошкольные организации) и от 2 до 3 лет (ДОО №6, 12 г. Шебекино) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ДОО | Июнь-август  | Функционирование групп раннего возраста на базе 20 дошкольных организаций и разновозрастных групп для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет на базе 22 учреждений для 610 детей | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение доукомплектования групп полного дня детей до 3 – х лет в детских садах Шебекинского городского округа  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ДОО | Сентябрь-ноябрь | Функционирование групп раннего возраста на базе 20 дошкольных организаций и разновозрастных групп для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет на базе 22 учреждений для 459 детей | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация деятельности методического объединения воспитателей групп раннего возраста | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь (ежеквартально) | Проведено 2 заседания методического объединения воспитателей детских садов Шебекинского городского округа, работающих в группах с детьми раннего возраста | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация и прохождение курсовой переподготовки педагогов, работающих с детьми раннего дошкольного возраста | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь  | Пройдена курсовая переподготовка 20 воспитателями групп раннего возраста, информационная справка | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **43** | **Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты) – 33%** | Организация функционирования групп кратковременного пребывания (ГКП) с реализацией образовательной программы на базе 10 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 г. Шебекино, «Белочка» с. Новая Таволжанка) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь | Организована работа групп кратковременного пребывания (ГКП) для 100 детей с реализацией образовательной программы на базе 8 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 г. Шебекино, «Белочка» с. Новая Таволжанка) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». |
| Организация работы центров игровой поддержки ребенка (на базе2-х ДОО) для детей в возрасте от 1 до 2 лет и их родителей (законных представителей) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-декабрь | Организована работа центров игровой поддержи ребенка для 20 детей (ЦИПР на базе 2 дошкольных образовательных организаций (ДОО № 8 г. Шебекино, «Ромашка» с. Белянка) | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». |
| Обновление информации на тематических стендахв дошкольных образовательных учреждения округа для родителей (законных представителей), имеющих детей раннего возраста | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май-сентябрь | Оформлено 44 стенда, подготовлен фотоотчет  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа |
| Проведение родительских собраний с родителями детей в возрасте до 3 лет, не посещающих дошкольные организации  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ДОО | Апрель-август | Проведены родительские собрания в 44 дошкольных организациях | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа |
| Проведение мониторинга фактической посещаемости и наполняемости воспитанниками дошкольных организаций Шебекинского городского округа | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Ежеквартально(январь – декабрь) | Анализ фактической посещаемости воспитанников групп раннего и старшего дошкольного возраста в 44 ДОО | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **44** | **Численность родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, чел. – 310 чел.** | Проведение мониторинга по выявлению запросов и потребностей родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста для получения услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Ежеквартально(январь – декабрь) | Проведен мониторинг по выявлению запросов и потребностей родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста для получения услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 15образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа |
| Реализация проекта «Внедрение доброжелательных технологий в образовательное пространство дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа» («Приоритетное детство»)  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь | создать доброжелательную развивающую предметно-пространственную среду и психолого-педагогические условия в не менее 100% дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Реализация проекта «Внедрение целевой модели информационно – просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе разработанных технологий оказания диагностической, психолого – педагогической, методической и консультативной помощи» («Инфогид для родителей»)  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Январь-декабрь | Созданы условия на базе 5 опорных детских садах для повышения компетентности родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе разработанных технологий оказания диагностической, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 350 родителям детей раннего возраста | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация кураторского сопровождения не менее 13 родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Апрель – декабрь  | Организовано кураторское сопровождение 13 родителей, имеющих детей с ОВЗ | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Осуществлено не менее 3 очных выезда специалистов Консультационных центров для оказания помощи на дому не менее 13 семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Апрель – декабрь  | Оказана помощь на дому не менее 13 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации специалистами Консультационных центров | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение PR-акции по ознакомлению родителей (законных представителей) с деятельностью консультационных центров и деятельностью специалистов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Май-август | Внесены изменения на сайтах 15 образовательных организаций, имеющих Консультационные центры, в соответствии с реализацией нацпроекта «Образование», размещена информации в социальных сетях, публикация в газете «Красное знамя», на официальном сайте управления образования | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Внедрение дистанционных форм методического сопровождения родителей, обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line «Виртуальный детский сад» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,руководители ДОО | Январь-декабрь  | Созданы условия на базе 15 детских садов для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста в вопросах образования путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 310 родителям детей | Распоряжение администрации Шебекинского городского округа, план управления проектом |
| Организация деятельности 15 консультационных центров по предоставлению психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) на базе 15 дошкольных организаций (г. Шебекино, Новотаволжанская, Масловопристанская, Белянская, Купинская территориальные администрации) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,руководители ДОО | Январь-декабрь  | Проведены консультации для не менее 310 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Обмен опытом работы семейных клубов, школ родителей и других родительских сообществ в детских садах Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,руководители ДОО | Январь-декабрь (заседания проводятся ежеквартально) | Созданы родительские сообщества на базе 29 детских садов | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Ведение банка данных родителей (законных представителей), воспользовавшихся услугами консультационных центров | Руководители ДОО | Январь-декабрь (ежемесячно) | Охвачено психолого-педагогической, методической и консультативной помощью не менее 310 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение мониторинга охвата родителей (законных представителей) и детей услугами Консультационных центров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Январь-декабрь (ежемесячно) | Охвачено психолого-педагогической, методической и консультативной помощью не менее 310 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение семинара для будущих мам и мам, воспитывающих детей до 3 лет в рамках реализации проекта «Приоритетное детство» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», детский сад № 14 г. Шебекино | Май 2020 г. | Охвачено психолого-педагогической, методической и консультативной помощью не менее 30 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **45** | **Численность граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, чел. – 23 чел.** | Проведение PR-акции по ознакомлению родителей (законных представителей) с деятельностью консультационного центра и деятельностью специалистов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь  | Размещена информация в социальных сетях, официальных сайтах, газете «Красное знамя», розданы буклеты | Информационное письмо |
| Составление банка данных семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно | Банк данных граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационное письмо управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа |
| Составление банка данных детей, оставшихся без попечения родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно | Банк данных детей, оставшихся без попечения родителей | Информационное письмо управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа |
| Организация работы Школы замещающих родителей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Январь-декабрь  | Организовано консультирование не менее 33 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационная справка |
| Организация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,Таранникова Н.А., начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа | Постоянно  | Организовано консультирование не менее 33 граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | Информационное письмо  |
| **46** | **Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально­техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц – 0,002 ед.** | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2020 году | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-февраль  | Согласован и утвержден список 2-х образовательных организаций (МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино») | Письмо департамента образования Белгородской области  |
| Проведение совещания по ознакомлению целевыми показателями национального проекта «Образование» в 2020 году | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»  | Январь  | Проведено совещание для 38 руководителей школ | Программа совещания |
| Создание дизайн-проектов центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино», определение концепции центров  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-апрель  | Типовой дизайн-проект кабинетов 2 Центров | Согласованы и утверждены типовые дизайн-проекты 2-х Центров |
| Разработка штатного расписания для центров цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель  | Штатное расписание 2 центров, определены педагоги | Список педагогов 2-х Центров |
| Направление заявки в департамент образования на приобретение оборудования для центров цифрового и гуманитарного профилей  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Апрель  | Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения 2-х Центров  | Список перечня оборудования для Центров |
| Обучение педагогов и руководителей центров цифрового и гуманитарного профилей  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | Апрель-декабрь  | Организовано обучение на дистанционных курсах 8 педагогов 2-х Центров | Список педагогов Центров для обучения на дистанционных курсах |
| Выполнение ремонтных работ 3 кабинетов в МБОУ МБОУ «Вознесеновская СОШ» и МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» для центра «Точка» роста» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Июль-август  | Выполнен ремонт 3 кабинетов | Фотоотчет  |
| Установка и настройка оборудования в Центрах «Точка роста» в МБОУ «Вознесеновская СОШ» и МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Август-сентябрь  | Установлено оборудование в 2 Центрах | Фотоотчет, товарные накладные |
| Приобретение логотипов и декоративных элементов Центров «Точка роста» в МБОУ «Вознесеновская СОШ» и МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Август  | Приобретены логотипы для 2 Центров | Фотоотчет, товарные накладные |
| Утверждение плана работы центров «Точка роста» в 2020-2021 учебном году | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Август | План работы 4 центров «Точка роста» с использованием имеющегося оборудования  | Приказ об утверждении плана |
| **47** | **Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек– 1,056 тыс. чел.** | Проведение родительских собраний о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль- апрель  | Проведены родительские собрания | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация сетевого взаимодействия по реализации программ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО» | Октябрь - декабрь  | Заключение договоров о сетевом взаимодействии | Договоры  |
| Проведение информационно - разъяснительной кампании с обучающимися о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль-май  | Размещена информация в СМИ и социальных сетях, проведены мастер-классы с обучающимися | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Создание на сайтах образовательных организаций (Центров «Точка роста») информационных разделов, обновление имеющейся информации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель-август  | Созданы разделы «Точка роста» на сайтах 2 школ (МБОУ «Вознесеновская СОШ» и МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино»).Обновление информации на сайтах Новотаволжанской СОШ и Белянской СОШ  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка программ, реализуемых в Центрах | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Май-август  | Разработано 12 рабочих программы по предметам «ОБЖ и физическая культура», «Технология», «Математика и информатика»;-программы внеурочной деятельности по предметам; -дополнительные общеразвивающие программы | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Набор детей, обучающихся по программам Центров, организация сетевого взаимодействия | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители МБОУ «Белянская СОШ», МБОУ «Новотаволжанская СОШ»,МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино», руководители ОО | Сентябрь  | Набрано для обучения в Центрах 1759детей, организовано сетевое взаимодействие 4 центров:1. Новая Таволжанка – Муром.2. Белянка – Первое Цепляево, Козьмодемьяновка – Большетроицкое – Максимовка – Поповка.3. СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино – прогимназия № 8 г. Шебекино.4. Вознесеновка – Маломихайловка-Красное-Ржевка. | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Открытие Центров  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО» | Октябрь  | Проведено торжественное открытие 2-х Центров «Точка Роста» МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Статья в СМИ |
| Организация образовательного процесса по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители МБОУ «Белянская СОШ», МБОУ «Новотаволжанская СОШ» | Январь-декабрь  | Организован образовательный процесс на базе 2-х Центров для 734 обучающихся | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Организация образовательного процесса по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители МБОУ «ВознесеновскаяСОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Октябрь-декабрь  | Организован образовательный процесс на базе 2-х Центров для 1025 обучающихся, заключены договора сетевого взаимодействия | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители МБОУ «Белянская СОШ», МБОУ «Новотаволжанская СОШ» | Январь-декабрь  | Организован образовательный процесс на базе 2-х Центров для 734 обучающихся | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители МБОУ «ВознесеновскаяСОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Октябрь-декабрь  | Организован образовательный процесс на базе 2-х Центров для 1025 обучающихся | Локальный акт общеобразовательной организации |
| Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители МБОУ «Белянская СОШ», МБОУ «Новотаволжанская СОШ», МБОУ «ВознесеновскаяСОШ», МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино» | Январь-декабрь  | Организованы и проведены на базе 4-х Центров социокультурные мероприятия | Локальный актобщеобразовательнойорганизации |
| Мониторинг деятельности Центров и охвата обучающихся | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 25 числа каждого месяца | Проведен мониторинг работы 4 Центров «Точка Роста» | Письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **48** | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % – 94,1%** | Проведение «Дня открытых дверей» в организациях дополнительного образования  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май-сентябрь  | Проведены Дни открытых дверей на базе ДЮЦ «Развитие» и ДЮСШ «Атлант», 4 музыкальных школ, организовано участие не менее 5000 детей | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в Шебекинском городском округе» («Ступени мастерства») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Декабрь - январь | Увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программам до 94,3%  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Организация и проведение в школах, дошкольных организациях и учреждениях дополнительного образования акции «Мой выбор» и мониторинга запросов потребителей образовательных услуг дополнительного образования | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Май-сентябрь  | Проведена акция на базе 6 учреждений дополнительного образования, 36 школ, 14 детских садов  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Заполнение вакантных должностей «педагог дополнительного образования» в школах и УДО  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Август  | Прием на работу не менее 10 педагогов на должность «педагог дополнительного образования»  | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация работы кружков дополнительного образования на базе 14 детских садов дополнительно  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ДОО | Сентябрь  | Охват не менее 1500 детей дошкольного возраста услугами дополнительного образования | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка краткосрочных программ по дополнительному образованию различной направленности | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Май- август  | Разработано не менее 15 краткосрочных программ | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Подбор педагогических работников для реализации краткосрочных программ по дополнительному образованию различной направленности | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Май- август | Открыты кружки, студии и секции по направленностям в 36 школах | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Открытие на базе школ детских объединений по дополнительному образованию различной направленности (кружки, студии, секции) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь  | Открыты кружки, студии и секции по направленностям в 36 школах | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Осуществление реализации дополнительных образовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | Дополнительным образованием охвачено 94,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Мониторинг детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (мониторинг выданных сертификатов учета на портале «Навигатор») | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 25 числа каждого месяца | Дополнительным образованием охвачено 94,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет | Письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **49** | **Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетных направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом – 570 чел.**  | Информирование родителей и обучающихся о деятельности детских технопарков «Кванториумов» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь- декабрь  | Размещение ежеквартально публикаций в СМИ и социальных сетях | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка графика и посещение 210 обучающимися Шебекинского городского округа технопарка «Кванториум» в школе № 50 г. Белгорода | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь  | Организовано посещение технопарка «Кванториум» 210 обучающимися | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация программ естественнонаучной и технической направленностей в 1 учреждении дополнительного образования и 15 общеобразовательных организациях | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | Реализуются программы по 3-D моделированию на базе 15 школ округа с охватом не менее 328 чел. | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Использование материальных ресурсов центров «Точка роста» для реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования технической направленности | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | Реализуются программы внеурочной деятельности технической направленности на базе 4 школ округа с охватом не менее 100 чел. | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 25 числа каждого месяца | Проведен мониторинг охвата детей деятельностью технопарка «Кванториум», подготовлен фототчет | Письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **50** | **Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год – 3075 чел.**  | Проведение информационно-разъяснительной кампании с обучающимися и родителями о возможности участия в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | Размещена информация в социальных сетях и на сайте управления образования о проведении онлайн-уроков | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Создание в образовательных организациях Шебекинского городского округа системы профориентации обучающихся («ШАГ В БУДУЩЕЕ»)»  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года | Нормативный документ об открытии проекта |
| Организация участия обучающихся 7 – 11 классов 35 школ Шебекинского городского округа в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего», «Урок цифры» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | В просмотре уроков приняли участие 2337 обучающихся 7-11 классов школ округа | Информационные письма МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ числа участников открытых онлайн-уроков | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 25 числа каждого месяца | Проведен ежемесячный мониторинг участия обучающихся 35 школ в онлайн-уроках | Письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **51** | **Доля детей в Белгородской области, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % – 30 %** | Организация РR-кампании в интернет-сообществах и официальных сайтах организаций дополнительного образования по введению персонифицированной модели | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май-август  | Размещена информация на сайте ДЮЦ «Развитие» и группе ВКонтакте(не менее 4 публикаций) | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в Шебекинском городском округе» («Ступени мастерства»)  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь | К концу 2021 года увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программам до 94,3% |  |
| Проведение расчета номинала сертификата и числа сертификатов  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май  | Проведен расчет номинала сертификата для 30% детей, получающих дополнительное образование(на сумму 10000 руб. с января по декабрь 2020 г.) | План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белгородской области в 2020 году |
| Определение программ, которые будут переведены на персонифицированное финансирование в 2020 году | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь  | Из включенных в портал «Навигатор» 299-ти программ дополнительного образования, 54 перейдут на персонифицированное финансирование | План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белгородской области в 2020 году |
| Закрепление в бюджете Шебекинского городского округа средств на финансирование оказываемых в рамках системы персонифированного финансирования услуг | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь  | Закреплены финансовые средства в муниципальном бюджете на реализацию персонифицированной модели дополнительного образования детей | План мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белгородской области в 2020 году |
| Распространение пошаговых инструкций для потребителей и поставщиков образовательных услуг | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководитель ДЮЦ «Развитие» | Июль-август  | Распространены 2 пошаговые инструкции | Инструкции |
| Заключение договоров с потребителями образовательных услуг | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководитель ДЮЦ «Развитие» | Август-сентябрь  | Заключены договоры с потребителями услуг | Договор |
| Контроль качества образовательных услуг дополнительного образования детей, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Постоянно  | Проведен ежемесячный мониторинг охвата детей программами дополнительного образования, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования | Информационное письмо «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **52** | **Количество разработанных и внедренных курсов дополнительного образования детей, единиц, накопительным итогом – 1 ед.** | Разработка и внедрение дополнительного дистанционного курса дополнительного образования для детей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | Март-сентябрь | Разработан 1 дистанционный курс | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация РR-кампании в интернет-сообществах и официальных сайтах организаций дополнительного образования по презентации дистанционных курсов и видеоуроков | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Июнь-сентябрь  | Размещено 2 публикации в социальной сети ВКонтакте и сайте ДЮЦ «Развитие»  | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Создание и размещение видеокурса по художественной, естественнонаучной и технической направленностям и их размещение на портале дистанционного цифрового дополнительного образования  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-декабрь  | Размещен 1 видеокурс на портале дистанционного цифрового дополнительного образования Белгородской области https://kursideti31.online/ | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **53** | **Доля обучающихся 1 – 4 классов, охваченных горячим питанием за счет бюджетных средств, %****100%** | Выделение из средств муниципального бюджета необходимой суммы для организации горячего питания 100% уч-ся 1-4 классов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь  | Из муниципального бюджета выделена необходимая сумма на организацию горячего питания 100% обучающихся  | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация проекта «Внедрение альтернативных форм школьного питания на территории Шебекинского городского округа». | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Ветрены альтернативные формы питания обучающихся в 3 школах округа  | Паспорт проекта |
| Составление сбалансированного меню для обучающихся школ на 2020-2021 учебный год | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Май – июль  | Составлено перспективное десятидневное меню с учетом требований СанПиН,включены в рацион питания обучающихся молоко, мед и яблоки | Утвержденное меню согласованное с территориальным отделом Роспотребнадзора |
| Заключение контрактов на поставку продуктов питания с поставщикамина 2020-2021 учебный год | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Август  | Заключены контракты на поставку продуктов питания с местными поставщиками | Реестр поставщиков продуктов питания |
| Контроль качества продуктов питания, поставляемых в образовательные организации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Осуществляется поставка качественных продуктов питания | Реестр поставщиков продуктов питания, акты приемочных комиссий |
| Мониторинг организации питания в образовательных организациях округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Проведен ежемесячный мониторинг организации питания в образовательных организациях | Справки по результатам проверок |
| Мониторинг охвата обучающихся 1 – 4 классов горячим питанием | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Проведен ежемесячный мониторинг охвата обучающихся 1 – 4 классов горячим питанием | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **54** | **Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, преодолевших с первого раза минимальный порог по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» по результатам единого государственного экзамена, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 99%** | Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-11 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-сентябрь | Определены учителя-предметники, ответственные за подготовку обучающихся к сдаче ГИА -11 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципальных проектов «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа «Дети-детям» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Внедрить систему наставничества и шефства в 21 общеобразовательной организацииШебекинского городского округа к апрелю 2022 года  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Реализация муниципального проекта «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организацийШебекинского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы («Код успеха»)» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | К июлю 2021 года в 21 общеобразовательной организации Шебекинского городского округавнедрить алгоритм оказания комплексной психолого-педагогической, социально-педагогической,предметной помощи учащимся, имеющим трудности в обучении  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА – 11 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 -декабрь2020 года | Определены индивидуальные маршруты участников по подготовке к ГИА – 11 в 21 школе округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-11 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 -декабрь2020 года | Проведены еженедельные занятия с участниками по подготовке к ГИА-11 в 21 школе округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Оказание психологической поддержки участникам ГИА специалистами психологических служб ОО, ЦДК | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»,МБУ «Центр диагностики и консультирования» (далее – ЦДК) | Сентябрь 2019 - декабрь2020 года | Проведено не менее 2 консультаций с участниками ГИА-11 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 - декабрь2020 года | Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2020 году (сайт БелИРО)  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение2019-2020 учебного года | Используются материалы регионального проекта «Репетитор онлайн» для подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»  | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 года (практикумы, мастер-классы, педмастерские, семинары, творческие лаборатории) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение2019-2020 учебного года | Проведено не менее 4 муниципальных мероприятий по представлению эффективных педагогических практик ОО по подготовке к ЕГЭ | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ по математике | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль-март  | Проведено не менее 4 индивидуальных консультаций для педагогов | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Внесение изменений в учебные планы, планы внеурочной деятельности, рабочие программы с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Июль-сентябрь  | Проведен анализ по подготовке обучающихся к ГИА – 11, выявлены «точки роста», скорректированы планы в 21 школе | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Июль-сентябрь  | Проведена корректировка планов внутришкольного контроля в 21 школе | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ отчётов по результатам самообследования | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-март  | Проведен анализ отчетов по результатам самообследования в 21 школе с учетом результатов по подготовке к ГИА -11 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 15 ноября2019 года,до 15 ноября2020 года | Проведен анализ программ развития школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | Заключение на программы развития |
| Участие в региональном пробном экзамене в форме ЕГЭ по предмету «Математика» (базовый уровень) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 26 февраля  | Проведена апробация проведения ЕГЭ по предмету «Математика» | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-декабрь 2019 года, январь-декабрь 2020 года | Оказана консультационная помощь по вопросам проведения ГИА | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Информационная кампания (ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных организаций, оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2020 году) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь-декабрь 2019 года,январь-декабрь 2020 года | Проведена информационно-разъяснительная кампания в 21 школе, опубликовано не менее 3 статей в СМИ | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение муниципального родительского собрания и родительских собраний на уровне образовательной организации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль  | Проведено на базе ППЭ ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». Приняли участие не менее 300 родителей выпускников 11 классов | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных организациях для родителей выпускников текущего года и прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители ОО | Февраль  | Проведено на базе ППЭ ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». Приняли участие не менее 300 родителей выпускников 11 классов | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация участия в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны?» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль  | Приняли участие не менее 30 обучающихся | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 28 февраля  | Приняли участие не менее 50 родителей. Организована процедура сдачи ЕГЭ | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация участия в акции для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ЕГЭ вместе» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель 2020 года | Организовано участие не менее 300 человек | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие в акции «100 баллов для Победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель  | Организовано участие не менее 300 человек | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация участия во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель  | Организовано участие не менее 300 человек | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **55** | **Удельный вес численности выпускников 9 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, получивших с первого раза удовлетворительные результаты по всем учебным предметам по результатам основного государственного экзамена, общей численности выпускников 9 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 94%** | Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 -декабрь2020 года | Определены учителя-предметники, ответственные за подготовку обучающихся к сдаче ГИА -9 в 35 школах | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципальных проектов «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа «Дети-детям» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Внедрить систему наставничества и шефства в 35 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа к апрелю 2022 года  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Реализация муниципального проекта «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организацийШебекинского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы («Код успеха»)» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | К июлю 2021 года в 35 общеобразовательных организациях Шебекинского городского округавнедрить алгоритм оказания комплексной психолого-педагогической, социально-педагогической,предметной помощи учащимся, имеющим трудности в обучении  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА – 9 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 -декабрь2020 года | Определены индивидуальные маршруты участников по подготовке к ГИА – 9 в 35 школах округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 -декабрь2020 года | Проведены еженедельные занятия с участниками по подготовке к ГИА-9 в 35 школах округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Оказание психологической поддержки участникам ГИА специалистами психологических служб ОО, ЦДК | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», МБУ «Центр диагностики и консультирования» (далее – ЦДК) | Сентябрь 2019 - декабрь2020 года | Проведено не менее 2 консультаций с участниками ГИА-9 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 8-9 классах, по учебным предметам | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь 2019 - декабрь2020 года | Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов, работающих в 8-9 классах, по учебным предметам в 35 школах округа | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Использование материалов демоверсий КИМ с сайта ФИПИ для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ОГЭ в 2020 году  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение2019-2020 учебного года | Используются материалы демоверсий КИМ» для подготовки обучающихся к сдаче осинового государственного экзамена по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»  | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ОГЭ 2019 года (практикумы, мастер-классы, педмастерские, семинары, творческие лаборатории) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение2019-2020 учебного года | Проведено не менее 4 муниципальных мероприятий по представлению эффективных педагогических практик ОО по подготовке к ЕГЭ | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ОГЭ по математике и русскому языку, обществознанию | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль-март  | Проведено не менее 4 индивидуальных консультаций для педагогов | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Внесение изменений в учебные планы, планы внеурочной деятельности, рабочие программы с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | Июль-сентябрь  | Проведен анализ по подготовке обучающихся к ГИА – 9, выявлены «точки роста», скорректированы планы в 35 школах | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | Июль-сентябрь  | Проведена корректировка планов внутришкольного контроля в 35 школах | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ отчётов по результатам самообследования | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-март  | Проведен анализ отчетов по результатам самообследования в 35 школах с учетом результатов по подготовке к ГИА -9 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 15 ноября2019 года,до 15 ноября | Проведен программ развития школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | Заключение на программы развития |
| Участие в пробном ОГЭ по предмету «Обществознание» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | 24 декабря 2019 года | Проведена апробация проведения ОГЭ по предмету «Обществознание» | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие в пробном ОГЭ по предмету «Математика» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | 19 марта  | Проведена апробация проведения ОГЭ по предмету «Математика» для 822 учащихся | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие в пробном ОГЭ по предмету «Русский язык» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 14 апреля  | Проведена апробация проведения ОГЭ по предмету «Русский язык» для 822 учащихся | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие в пробном ОГЭ по предмету «Химия» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 21 апреля  | Проведена апробация проведения ОГЭ по предмету «Химия» для 822 учащихся | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА -9 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Сентябрь-декабрь 2019 года, январь-декабрь 2020 года | Оказана консультационная помощь по вопросам проведения ГИА - 9 | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Информационная кампания (ведение раздела по вопросам проведения ГИА - 9 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных организаций, оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2020 году) | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь-декабрь 2019 года,январь-декабрь 2020 года | Проведена информационно-разъяснительная кампания в 35 школах, опубликовано не менее 2 статей в СМИ | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение муниципального родительского собрания и родительских собраний на уровне образовательной организации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль  | Проведено на базе 4 ППЭ. Приняли участие не менее 800 родителей выпускников 9 классов | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных организациях для родителей выпускников текущего года и прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» Руководители ОО | Февраль  | Проведено на базе 4 ППЭ. Приняли участие не менее 800 родителей выпускников 9 классов | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и процедуре проведения ОГЭ в ППЭ. | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-апрель  | Тренировочные мероприятия проведены на базе 35 школ | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаем ОГЭ вместе» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель  | В акции приняли участие не менее 800 человек из 35 школ округа | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **56** | **Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, выбравших предметы на едином государственном экзамене соответственно профилю обучения в общей численности выпускников 11 классов муниципального образования, % – 85%** | Реализация муниципального проекта «Создание в образовательных организациях Шебекинского городского округа системы профориентации обучающихся («ШАГ В БУДУЩЕЕ»)»  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года | Нормативный документ об открытии проекта |
| Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися профильных классов по выбору предметов для сдачи на ЕГЭ | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Ноябрь 2019 г. - апрель 2020 года | Проведено не менее 5 мероприятий с обучающимися профильных классов | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Проведение тренировочных работ по написанию ЕГЭ по профильным предметам | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Ноябрь 2019 г. - апрель 2020 года | Проведено не менее 3 тренировочных мероприятий  | Справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Внесение сведений в РИС об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | До 6 февраля  | Банк данных детей, обучающихся 11 классов, проживающих на территории Шебекинского городского округа которые являются участниках ГИА-11 в 2020 году, с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **57** | **Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, выбравших специальность для продолжения обучения, соответствующего профилю обучения, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 75%** | Мониторинг поступления выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования в высшие и средние профессиональные образовательные организации | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Август-сентябрь  | Поступление выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, на специальности для продолжения обучения, соответствующие профилю обучения | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Создание в образовательных организациях Шебекинского городского округа системы профориентации обучающихся («ШАГ В БУДУЩЕЕ»)»  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года | Нормативный документ об открытии проекта |
| **58** | **Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 10%** | Сформирован муниципальный банк данных одаренных детей  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Февраль  | Муниципальный банк данных детей, проявляющих выдающие способности | Отчет  |
| Реализация муниципального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа «Дети-детям» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Внедрить систему наставничества и шефства в 38 общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа к апрелю 2022 года  | Нормативный документ об открытии проекта |
| **59** | **Доля организаций муниципального образования, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципального образования, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, % – 10%** | Разработка и утверждение муниципального положения о реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Февраль-март  | Определение условий сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями | Положение о реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме |
| Определение 4 общеобразовательных организаций, на базе которых будет апробировано положение о реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме в 2020-2021 учебном году | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-апрель  | Определены 4 (Новотволжанская, Белянская, Вознесеновская средние школы и СОШ № 5 с УИОП г. Шебекио)общеобразовательных организации, работающие по сетевому взаимодействию | Перечень школ  |
| Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по сетевому обучению | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»Руководители ОО | Март-июнь  | Охват сетевым обучением не менее 1056 обучающихся | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями Шебекинского городского округа, имеющими центры «Точка роста» и общеобразовательными организациями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-июнь  | Заключены договоры на реализацию образовательных программ в сетевой форме с общеобразовательными, имеющими высокооснащённыеученико - места | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по методическому сопровождению педагогов в рамках реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими центры «Точка роста» и общеобразовательными организациями  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-июнь | Разработана норматив-правовая база по методическому сопровождению педагогов в рамках реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Обеспечение методического сопровождению педагогов в рамках реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими центры «Точка роста» и общеобразовательными организациями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-декабрь  | Обеспечено методическое сопровождение 12 педагогов по реализации образовательных программ в сетевой форме  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка общеобразовательными организациями образовательных программ для реализации их в сетевой форме | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март-декабрь  | В 4 общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы для реализации их в сетевой форме | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **60** | **Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, осваивающих основную образовательную программу по индивидуальным учебным планам, в общей численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 25%** | Изучение потребности 100 % обучающихся 9--х классов по вопросу продолжения учебы на уровне среднего общего образования и потребности в обучении по индивидуальным учебным планам | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Февраль-март | Изучение потребности обучающихся | Отчет  |
| Составление перечня и оформление нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ИУП | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель-август  | Составлен перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ИУП, разработана и утверждена документация | Нормативно-правовые документы |
| Повышение компетенции 100 % педагогических работников в части реализации индивидуальных учебных планов | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель-август  | Проведено не менее 4 обучающих семинаров по переходу на ИУП | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Планирование образовательного процесса в 10-11-х классах:* формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых учащимся;
* составление учебного плана на 2020/2021 учебный год на основе ИУП учащихся;
* формирование классов и межклассных учебных групп на 2020/2021 учебный год;
* составление расписания на 2020/2021учебный год.
 | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель- август  | Сформирован список учебных предметов и курсов, составлены учебные планы, сформированы классы и межклассные учебные группы | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Разработка и утверждение образовательных программ и рабочих образовательных программ по учебным предметам с учетом перехода на ИУП  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель-август  | Разработаны и утверждены образовательные программы и рабочие программы | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| **61** | **Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % – 62%** | Составление перечня олимпиад, конкурсов, соревнований, слетов и конференций для обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных организации | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-февраль  | Определен перечень олимпиад, конкурсов, соревнований, слетов и конференций для обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных организации | Перечень мероприятий для обучающихся Шебекинского городского округа |
| Реализация муниципального проекта «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников Шебекинского округа к олимпиадам («Путь к олимпу»)» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Увеличение количества победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, показавших результативное участие, на 10% к марту 2021 года на территории Шебекинского городского округа  | Нормативный документ об открытии проекта |
| Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Сентябрь-декабрь  | В школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников приняли участие не менее 2500 обучающихся | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Организация и проведение школьных и муниципальных олимпиад и интеллектуальных конкурсов среди обучающихся  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь – декабрь 2020 г. | В школьных и муниципальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах приняли участие не менее 3000 обучающихся | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик года» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | В муниципальном конкурсе «Ученик года» приняли участие не менее 30 обучающихся | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Организация и проведение школьных и муниципальных: - слетов и спортивных соревнований;- фестивалей творчества;- конкурсов детского творчества;- конференций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь  | В школьных и муниципальных конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях приняли участие не менее 7000 обучающихся | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Обеспечение участия победителей муниципальных этапов олимпиад, слетов и спортивных соревнований, фестивалей творчества, интеллектуальных конкурсов на региональном и всероссийском уровнях  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь. | В олимпиадах, слетах и спортивных соревнованиях, фестивалях творчества, интеллектуальных на региональном и всероссийском уровнях приняли участие не менее 5% обучающихся школ округа | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| **62** | **Удельный вес общеобразовательных организаций муниципального образования, допустивших необъективное оценивание в рамках проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА), в общем количестве общеобразовательных организаций муниципального образования, % – 2,8%** | Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь | Проведено совещание с руководителями школ | Аналитическая информация МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Подготовка методических рекомендаций на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам. | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль  | Участники ВПР ознакомлены с методическими рекомендациями по подготовке обучающихся к ВПР | Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ВПР |
| Проведение заседаний методических объединений мастер-классов, открытых уроков, семинаров, направленных на повышение качества образования и подготовку к ВПР в 2019/2020 учебном году  | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 2019-2020 учебный год  | Проведено не менее 3 заседаний методических объединений по вопросам подготовки и проведения ВПР  | Справка МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Организованы тренировочные процедуры по написанию ВПР обучающимися общеобразовательных организаций округа | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 2019-2020 учебный год  | Проведено не менее 3 тренировочных процедур в каждой общеобразовательной организации  | Справка МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| Создание банка заданий диагностических работ по предметам | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | 2019-2020 учебный год  | Сформирован банк данных  | Справка МКУ «Управление образование Шебекинского городского округа» |
| **63** | **Удельный вес численности награжденных федеральной медалью «За особые спехи в учении» выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, подтвердивших итоговые отметки на едином государственном экзамене, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, претендующих на получение федеральной медали «За особые успехи в учении»,% – 100%** | Составление списка обучающихся 11 классов, претендующих на медаль «За особые успехи в учении» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Февраль | Составлен список претендентов на медаль «За особые успехи в учении» | Список претендентов на медаль «За особые успехи в учении» в 2020 году |
| Индивидуальные беседы с претендентами на получение медалей и их родителями, оказание методической помощи при подготовке к ГИА | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение 2019-2020 учебного года | Проведены индивидуальные беседы руководителями школ с обучающимися 11 классов, претендующими на медаль «За особые успехи в учении» | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Мониторинг объективности выставления отметок обучающимся 11 классов, претендующих на медаль «За особые успехи в учении» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март | Объективное выставление отметок обучающимся 11 классов, претендующих на медаль «За особые успехи в учении» | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ результатов сдачи муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике обучающимися 11 классов, претендующими на медаль «За особые успехи в учении» | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март | Успешное прохождение муниципального пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня с результатом не менее 70 баллов (по математике базового уровня – 5 баллов) | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Анализ результатов сдачи итогового сочинения | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Декабрь (далее – ежегодно) | Успешное написание итогового сочинения и получение «зачет» | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **64** | **Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, охваченных профильным обучением, в общей численности обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования, %–72,6%** | Проведение профориентационного анкетирование обучающихся 8-9 классов и их родителей (законных представителей) с целью удовлетворения образовательных потребностей в профильном образовании, углубленном изучении отдельных учебных предметов | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Март, октябрь | Создание плана-прогноза открытия профильных10 классов в 2020-2021 году | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Реализация муниципального проекта «Создание в образовательных организациях Шебекинского городского округа системы профориентации обучающихся («ШАГ В БУДУЩЕЕ»)»  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь-декабрь | Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года | Нормативный документ об открытии проекта |
| Проведение профориентационного анкетирование обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей) с целью удовлетворения образовательных потребностей в профильном образовании, углубленном изучении отдельных учебных предметов | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Апрель, ноябрь | Предварительный выбор обучающимися 11 классов предметов для сдачи на ЕГЭ в 2021 году | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Открытие профильных 10 классов в 15 общеобразовательных организациях | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Июнь  | Организовано обучение в профильных классах не менее 72,6% обучающихся | Приказ МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, изучаемых на профильном, углубленном уровне | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Май - август | Разработаны рабочие программы учебных предметов, изучаемых на профильном, углубленном уровне  | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Обеспечение условий для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках по предметам, изучаемым на профильном, углубленном уровне | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение 2019-2020 учебного года | Не менее 50% обучающихся профильных 10-11 классов принимают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках по предметам, изучаемым на профильном, углубленном уровне | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в профильных классах | Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | В течение 2019-2020 учебного года | 20% педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в профильных классах повысили квалификацию | Информационное письмо МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **65** | **Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % - 15%** | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | Ноздрачев А.Н., первый заместитель главы администрации Шебекинского городского округа – руководитель аппарата администрации Шебекинского городского округа Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь-декабрь. | Не менее 70 % общеобразовательных организаций подключены к высокоскоростному Интернету | Аналитический отчет |
| Проведение анализа востребованных онлайн сервисов и платформ, обеспечивающих использование персональных профилей-компетенций, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные траектории | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округапо социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | Сформирован перечень онлайн сервисов и платформ, обеспечивающих использование персональных профилей-компетенций, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные траектории | Реестр онлайн сервисов и платформ, обеспечивающих использование персональных профилей-компетенций, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные траектории |
| Участие общеобразовательных организаций в конкурсе на предоставление в 2020-2021 годах грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях реализации мероприятия « Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта Кадры для цифровой экономики» | Ноздрачев А.Н., первый заместитель главы администрации Шебекинского городского округа – руководитель аппарата администрации Шебекинского городского округа Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь- апрель | Подана заявка на участие не менее 6 школ (СОШ № 3, 4, 5 г. Шебекиино, Вознесеновская, Новотаволжанская и Масловопристанская СОШ) | Заявки на участие  |
| **66** | **Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % - 15%** | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории округа, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» | Январь - декабрь | Разработаны и внедрены в образовательный процесс не менее 6 образовательных программ современных цифровых технологий | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Применение цифровых образовательных ресурсов и платформ, в том числе цифровых учебно-методических комплексов, при реализации основных общеобразовательных программ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь - декабрь | Цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы используются в 37 ОО при реализации основных общеобразовательных программ | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Ведение электронного дневника и электронного журнал | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | Педагогами 37 школ округа ведется электронный журнал, имеется доступ к электронному дневнику  | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **67** | **Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих****федеральную информационно-сервисную платформу****цифровой образовательной среды для «горизонтального»****обучения и неформального образования, в общем числе****обучающихся по указанным программам, % - 3%** | Проведение апробации по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий в 2 ОО с привлечением не менее 200 обучающихся  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | Проведена апробация для 200 детей, обучающихся в двух общеобразовательных организациях по внедрению современных цифровых технологий | Информационно-аналитический отчёт о результатах проведения |
| Применение цифровых образовательных ресурсов и платформ, в том числе цифровых учебно-методических комплексов, при реализации основных общеобразовательных программ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», руководители ОО | Январь - декабрь | Цифровые образовательные ресурсы, в том числе цифровые учебно-методические комплексы используются в 37 ОО при реализации основных общеобразовательных программ | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | Сформированные индивидуальные портфолио обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа» | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **68** | **Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %** **- 5%** | Повышение квалификации не менее 40 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности общего образования с целью повышения их компетенций в области современных технологий **с** использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Составление реестра информационных ресурсов для прохождения повышения квалификации педагогическими работниками в дистанционной форме  | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа,  | Январь-декабрь | Составлен реестр информационных ресурсов для повышения квалификации в дистанционной форме | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| Участие педагогических работников в онлайн семинарах, конференциях и вебинарах | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа, руководители ОО | Январь-декабрь | В онлайн семинарах, конференциях и вебинарах приняло участие не менее 50% педагогических работников округа | Информационная справка МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» |
| **Физическая культура и спорт** |
| **69** | **Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % – 98,5%** | Провести в 2020 году 375 спортивно-массовых мероприятий на территории Шебекинского городского округа (плановые и внеплановые мероприятия) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | К 31 декабря  | Проведено 375 спортивно-массовых мероприятий на территории Шебекинского городского округа (в 2019 году – 369 мероприятий) | Фотоотчет |
| Спартакиада «Зимние старты» среди подростков, занимающихся на спортивных площадках города | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Январь | Проведена спартакиада «Зимние старты» среди подростков, занимающихся на спортивных площадках города | Фотоотчет |
| Спортивный праздник на льду «Веселые старты» среди семей Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Январь  | Проведен спортивный праздник на льду «Веселые старты» с участием команд семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Спортивный праздник «На стадион всей семьей» среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Январь | Проведен спортивный праздник «На стадион всей семьей» среди людей с ограниченными возможностями | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди юношей и девушек, мужчин и женщин, посвящённое Дню защитника Отечества | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди юношей и девушек, мужчин и женщин, посвящённое Дню защитника Отечества | Фотоотчет |
| Соревнования «Нежеголь-ТРЕЙЛ» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведены соревнования «Нежеголь-ТРЕЙЛ» «Айсберг» | Положение,фотоотчет |
| Соревнования по полиатлону(3-борье) в рамках муниципального проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» среди спортсменов 2004-2005 г.р. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль | Проведены соревнования по полиатлону (3-борье) в рамках муниципального проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Спортивные мероприятия в рамках общегородского праздника «Широкая масленица» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль | Проведены спортивные мероприятия в рамках общегородского Праздника «Широкая масленица»  | Фотоотчет |
| Турнир по боксу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведен турнир по Боксу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Открытый личный Чемпионат Шебекинского городского округа по пулевой стрельбе, посвященный 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведен открытый личный Чемпионат Шебекинского городского округа по пулевой стрельбе, посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Первенство МБУ «СШ №1» по плаванию среди спортсменов 2001 г.р. и моложе, посвященное освобождению Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведено Первенство МБУ «СШ №1» по плаванию среди спортсменов 2001 г.р. и молодеже, посвященное освобождению Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Открытое Первенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведено ОткрытоеПервенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р. | Фотоотчет |
| Городские соревнования среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведены городские соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья | Фотоотчет |
| Соревнования по чир-спорту | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март  | Проведены соревнования по чир-спорту | Фотоотчет |
| Открытое Первенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2009 г.р. и младше | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2009 г.р. и младше | Фотоотчет |
| Открытие летнего соревнования по спортивному ориентированию | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведено открытие летнего соревнования по спортивному ориентированию | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по шашкам среди различных возрастных групп населения | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по шашкам среди различных возрастных групп населения | Фотоотчет |
| Культурно-спортивная эстафета | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведена культурно-спортивная эстафета между командами Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (школы) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведён Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (школы) | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (детские сады) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведён Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (детские сады) | Фотоотчет |
| Весенний трейл, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель | Проведен весенний трейл, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Открытое Первенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2007 г.р. и младше | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по хоккею с шайбой среди юношей 2007 г.р. и младше | Фотоотчет |
| Открытый турнир по футболу среди юношей 2009 - 2010 гг.р., посвященный Дню космонавтики | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен открытый турнир по футболу среди юношей 2009 - 2010 гг.р., посвященный Дню космонавтики | Фотоотчет |
| Открытое первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Весенний легкоатлетический кросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен весенний легкоатлетический кросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа») | Фотоотчет |
| Соревнования по программе «Веселые старты» среди детей дошкольного возраста | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель | Проведены соревнования по программе «Веселые старты» среди детей дошкольного возраста | Фотоотчет |
| Спортивный праздник, посвященный празднику Весны и Труда | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен спортивный праздник, посвященный празднику Весны и Труда  | Итоговая турнирная таблица проведения Чемпионата области по футболу |
| Участие в Чемпионате Белгородской области по футболу | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель-ноябрь | Команда «Химик» приняла участие в Чемпионате Белгородской области по футболу | Итоговая турнирная таблица проведения Первенства области по футболу |
| Участие в Первенстве Белгородской области по футболу (команда СК «Торпедо», команда п. Маслова Пристань) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель-ноябрь | В Первенстве Белгородской области по футболу приняли участие две мужские команды  | Фотоотчет |
| Реализация четырех муниципальных проектов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение года | -«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шебекинского городского округа («Подтянулся сам! Подтяни родителей!»)»-«Популяризация полиатлона на территории Шебекинского городского округа» (в 2020 году в рамках проекта проведено 7 спортивных мероприятий)-«Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Шебекинском городском округе («Спорт в каждый двор»)» (в рамках проекта проведено 2 спортивно-массовых мероприятия);-«Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением территориальных администраций территории Шебекинского городского округа («Бадминтон – спорт для всех»)» | Информационная справка, фотоотчет |
| Участие в реализации трех областных проектов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение 2020 г. | Принято участие в реализации областных проектов.- «Дворовый тренер» (в рамках проекта организована работа дворовых тренеров на 6 спортивных площадках - 2 площадки в городе, 4 – в сельских территориях);- «Создание единого инклюзивного пространства по обеспечению комфортной среды для детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 21 года с ограниченными возможностями здоровья («ШИРЕ КРУГ»)» (в рамках проекта на базе СК «Юность» продолжил свою работу клуб для родителей (законных представителей) детей, подростков и молодежи, имеющих ограничения по здоровью);-«Создание условий для развития вида спорта «Бадминтон» на территории Белгородской области» |  |
| Спортивный праздник на льду «Веселые старты» среди семей Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен спортивный праздник на льду «Веселые старты» среди семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Открытое первенство школы плавания «AquaZone» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Поведено Открытое Первенство школы плавания «AquaZone» | Фотоотчет |
| Спартакиада допризывной и призывной молодежи | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель. | Проведена Спартакиада допризывной и призывной молодежи Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО среди работников социальной сферы | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен Фестиваль ГТО среди работников социальной сферы | Фотоотчет |
| Соревнования по полиатлону (3-борье с бегом) в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель | Проведены соревнования по полиатлону (3-борье с бегом) в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» с участием семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Открытое Первенство Шебекинского городского округа по художественной гимнастике «Звездное поколение» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по художественной гимнастике «Звездное поколение» | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО среди работников предприятий и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен Фестиваль ГТО среди работников предприятий и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по лёгкой атлетике | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по лёгкой атлетике | Фотоотчет |
| Открытый турнир по футболу, ПосвященныйДню Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен Открытый турнир по футболу, посвященный Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Открытое Первенство Шебекинского городского округа по фигурному катанию на коньках среди спортсменов 2013 г.р. и старше | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по фигурному катанию на коньках среди спортсменов 2013 г.р. и старше | Фотоотчет |
| Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г.р., посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведено Открытое Первенство МБУ «СШ №1» по хоккею с шайбой среди юношей 2006 г.р. и младше | Фотоотчет |
| Открытое первенство Шебекинского городского округа по плаванию среди мальчиков и девочек 2003 г.р. и младше | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведено открытое первенство Шебекинского городского округа по плаванию среди мальчиков и девочек 2003 г.р. и младше | Фотоотчет |
| Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (легкоатлетический кросс, веселые старты) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведены спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (легкоатлетический кросс, веселые старты) | Фотоотчет |
| Спартакиада среди несовершеннолетних им. А. Макаренко | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведена Спартакиада среди несовершеннолетних им. А. Макаренко | Фотоотчет |
| Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Турнир по волейболу среди дворовых команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведен турнир по волейболу среди дворовых команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен турнир по мини-футболу среди любительских команд, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам - подтяни родителей» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» | Фотоотчет |
| Открытое первенство городского округа по легкой атлетике, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведено Открытое Первенство городского округа по легкой атлетике, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» среди ДОУ | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» среди ДОУ | Фотоотчет |
| Спортивный праздник «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведён спортивный праздник «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями | Фотоотчет |
| Мероприятия в рамках областного проекта «Дворовый тренер» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май-июнь  | Проведены мероприятия в рамках областного проекта «Дворовый тренер» | Фотоотчет |
| Летняя спартакиада среди работников предприятий и организаций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь | Проведена летняя спартакиада среди работников предприятий и организаций | Фотоотчет |
| Партийный фестиваль ГТО | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведен партийный Фестиваль ГТО для членов партии и их семей | Фотоотчет |
| Спортивные мероприятия, посвященные Дню России «Веселые старты» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведены спортивные мероприятия, посвященные Дню России «Веселые старты» | Фотоотчет |
| Второй пробег: «Межведомственное спортивное мероприятие среди работников ОМВД, МКУ УФКиС, образовательных организаций Шебекинского городского округа, посвященное памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведен второй пробег: «Межведомствен-ное спортивное мероприятие среди работников ОМВД, МКУ УФКиС, образовательных организаций Шебекинского городского округа, посвященное памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне» | Фотоотчет |
| Мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведены мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня | Фотоотчет |
| Спортивные мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведены спортивные мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» | Фотоотчет |
| Муниципальный этап соревнований «Дети на велосипеде» (2004-2005 г.р.) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведен муниципальный этап соревнований «Дети на велосипеде» (2004-2005 г.р.) | Фотоотчет |
| Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведен спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей | Фотоотчет |
| Турнир по волейболу среди юношей, посвященный Дню России | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь | Проведен турнир по волейболу среди юношей, посвященный Дню России | Фотоотчет |
| Фестиваль спорта, посвященный памяти В.П. Роганина | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь | Проведен фестиваль спорта, посвященный памяти В.П. Роганина | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию в заданном направлении (все возрастные группы) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июль  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию в заданном направлении (все возрастные группы) | Фотоотчет |
| Летняя спартакиада среди детей, отдыхающих на базе загородных оздоровительных лагерей | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июль-август  | Проведена Летняя спартакиада среди детей отдыхающих на базе загородныхоздоровительных лагерей | Фотоотчет |
| Инклюзивный фестиваль ГТО | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июль  | Проведен инклюзивный фестиваль ГТО | Фотоотчет |
| Летняя спартакиада среди команд сельских территорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Август  | Проведена Летняя спартакиада среди команд сельских территорий | Фотоотчет |
| Турнир по футболу среди любителей им. Л.П. Пивко | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Август  | Проведен Турнир по футболу среди любителей им. Л.П.Пивко | Фотоотчет |
| Соревнования «НежегольТрейл», посвященные Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Август  | Проведены соревнования «НежегольТрейл», посвященные Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике,Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Август | Увеличение охвата населения  | Фотоотчет |
| Акция «Отцовский патруль. Мы готовы» в рамках областного проекта «Мы ГоТоВы» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведена акция «Отцовский патруль. Мы готовы» в рамках областного проекта «Мы ГоТоВы» | Фотоотчет |
| Открытое первенство города по спортивному ориентированию, посвященное Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено открытое первенство города по спортивному ориентированию, посвященное Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Турнир по футболу (в рамках проведения дня борьбы с терроризмом) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведен турнир по футболу (в рамках проведения дня борьбы с терроризмом) | Фотоотчет |
| Соревнования по полиатлону (3-борье с бегом) в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведены соревнования по полиатлону (3-борье с бегом) в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осень золотая» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осень золотая» | Фотоотчет |
| Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села Выездные фестивали ВФСК ГТО | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села Выездные фестивали ВФСК ГТО | Фотоотчет |
| Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведена городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Инклюзивный фестиваль в рамках областного проекта «ШИРЕ КРУГ!» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведен инклюзивный фестиваль в рамках областного проекта «ШИРЕ КРУГ!» | Фотоотчет |
| Межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь-октябрь  | Проведена Межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по стрельбе из пневматического оружия, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по стрельбе из пневматического оружия, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Спартакиада среди команд учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь-октябрь | Проведена Спартакиада среди команд учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по полиатлону, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Октябрь  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по полиатлону, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села Выездные фестивали ВФСК ГТО | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Октябрь-ноябрь | Проведен цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села. Выездные фестивали ВФСК ГТО | Фотоотчет |
| Турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Ноябрь  | Проведен турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» | Фотоотчет |
| Соревнования по Чир спорту | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Ноябрь. | Проведены соревнования по Чир спорту | Фотоотчет |
| Соревнования по полиатлону, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены соревнования по полиатлону, в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Городские соревнования среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены городские соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по волейболу в рамках мужской любительской лиги | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по волейболу в рамках мужской любительской лиги | Фотоотчет |
| Открытое ПервенствоМБУ «СШ №1» по плаваниюсреди спортсменов 2001 г.р.и моложе | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведено открытое Первенство МБУ «СШ №1» по плаванию среди спортсменов 2001 г.р. и моложе | Фотоотчет |
| Декада инвалидов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены мероприятия в рамках Декады инвалидов | Фотоотчет |
| Новогодние семейные состязания | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены Новогодние семейные состязания среди семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Соревнования по спортивному ориентированию «Новогодние старты» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены соревнования по спортивному ориентированию «Новогодние старты» | Фотоотчет |
| Открытое Первенство по хоккею с шайбой среди юношей 2009 г.р. и младше «Призы Деда Мороза» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведено открытое Первенство по хоккею с шайбой среди юношей 2009 г.р. и младше «Призы Деда Мороза» | Фотоотчет |
| **70** | **Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 37 %** | Спортивный праздник «На стадион всей семьей» среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Январь  | Проведен спортивный праздник «На стадион всей семьей» среди людей с ограниченными возможностямиздоровья | Фотоотчет |
| Соревнования «Нежеголь –ТРЕЙЛ» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведены соревнования «Нежеголь ТРЕЙЛ» «Айсберг» | Положение, фотоотчет |
| Соревнования по полиатлону (3-борье) в рамках муниципального проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» среди спортсменов учреждений, предприятий и организаций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведены соревнования по полиатлону (3-борье) в рамках муниципального проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа» | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди юношей и девушек, мужчин и женщин, посвящённое Дню защитника Отечества | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Мальцев С.А., директор СК «Юность» | Февраль  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди юношей и девушек, мужчин и женщин, посвящённое Дню защитника Отечества | Фотоотчет |
| Зимняя спартакиада среди команд сельских территорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведена Зимняя спартакиада среди команд сельских территорий | Фотоотчет |
| Команда Шебекинского городского округа приняла участие в Зональном этапе соревнований Белгородской области по волейболу среди мужских команд любительской лиги 2018-2019 гг. | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль-март  | Команда Шебекинского городского округа приняла участие в Зональном этапе соревнований Белгородской области по волейболу среди мужских команд любительской лиги 2018-2019 гг. | Итоговаятаблица |
| Спартакиада среди людей старшего возраста «Нам года не беда» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль-март  | Проведена спартакиада среди людей старшего возраста «Нам года не беда» | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (школы) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (школы) | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (детские сады) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Март  | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» (детские сады) | Фотоотчет |
| Спортивный праздник на льду «Веселые старты» среди семей Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен спортивный праздник на льду «Веселые старты» среди семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО среди работников социальной сферы | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен Фестиваль ГТО среди работников социальной сферы | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО среди работников предприятий и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен фестиваль ГТО среди работников предприятий и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Открытое первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведено Открытое Первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» | Фотоотчет |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяниродителей» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» с участием семей Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Весенний легкоатлетический кросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа») | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель | Проведен весенний легкоатлетический кросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках проекта «Развитие полиатлона на территории Шебекинского городского округа») | Фотоотчёт |
| Участие в Чемпионате Белгородской области по футболу | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управление физической культуры и спорта | Апрель-ноябрь | Команда «Химик» приняла участие в Чемпионате Белгородской области по футболу | Итоговая турнирная таблица проведения Чемпионата области по футболу |
| Участие в Первенстве Белгородской области по футболу (ветераны) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель-ноябрь | Команда «Химик» приняла участие в Первенстве Белгородской области по футболу | Итоговая турнирная таблица проведения Чемпионата области по футболу |
| Участие в Первенстве Белгородской области по футболу (команда СК «Торпедо», команда п. Маслова Пристань) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель-ноябрь | В Первенстве Белгородской области по футболу приняли участие две мужские команды  | Итоговая турнирная таблица проведения Первенства области по футболу |
| Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам - подтяни родителей» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май | Проведен Фестиваль ГТО «Папа, мама – я с ГТО друзья», в рамках проекта «Подтянулся сам – подтяни родителей» | Фотоотчет |
| Спортивный праздник «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май  | Проведен спортивный праздник «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями | Фотоотчет |
| Летняя спартакиада среди работников предприятий и организаций | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь  | Проведена летняя спартакиада среди работников предприятий и организаций | Фотоотчет |
| Открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осень золотая» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено открытое соревнование по спортивному ориентированию «Осень золотая» | Фотоотчет |
| Межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь-октябрь  | Проведена межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Проведение партийного фестиваля ГТО на УСБ «Нежеголь» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июнь | Проведен партийный фестиваль ГТО на УСБ «Нежеголь» с участием депутатов и членов их семей | Фотоотчет |
| Акция «Отцовский патруль. Мы готовы» в рамках областного проекта «Мы ГоТоВы» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведена акция «Отцовский патруль. Мы готовы» в рамках областного проекта «Мы ГоТоВы» | Фотоотчет |
| Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села(выездные фестивали ВФСК ГТО) | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Июль  | Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села (выездные фестивали ВФСК ГТО) | Фотоотчет |
| Соревнования «НежегольТрейл», посвященные Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Август  | Проведены соревнования «НежегольТрейл», посвященные Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведена городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Открытое первенство Шебекинского городского округа по волейболу среди мужчин, посвященное Дню Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено открытое первенство Шебекинского городского округа по волейболу среди мужчин, посвященное Дню Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь-октябрь. | Проведена межведомственная спартакиада среди учреждений и организаций Шебекинского городского округа | Фотоотчет |
| Цикл спортивных мероприятий в рамках Дней селаВыездные фестивали ВФСК ГТО | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Октябрь-ноябрь  | Проведен цикл спортивных мероприятий в рамках Дней села. Выездные фестивали ВФСК ГТО | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по волейболу в рамках мужской любительской лиги | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по волейболу в рамках мужской любительской лиги | Фотоотчет |
| Соревнования по спортивному ориентированию «Новогодние старты» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Декабрь  | Проведены соревнования по спортивному ориентированию «Новогодние старты» | Фотоотчет |
| Посещение лицами с ограничениями возможностями здоровья плавательного бассейна МБУ «ЦСС» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Белоненко А.В., директор МБУ «ЦСС» | В течение | Организовано 1 раз в неделю оздоровительное плавание для группы «Здоровье», 10 чел. (лица с ограничениями возможностями здоровья) | Фотоотчет |
| Реализация двух муниципальных проектов | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Январь-декабрь  | Проведено 10 спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации муниципальных проектов:- «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шебекинского городского округа («Подтянулся сам! Подтяни родителей!»)» (в рамках проекта 6 спортивных мероприятий);- «Популяризация полиатлона на территории Шебекинского городского округа» (в 2019 годув рамках проекта проведено 7 спортивных мероприятий) | Фотоотчет |
| **71** | **Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 16 %** | Соревнования «Нежеголь-ТРЕЙЛ» | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Февраль  | Проведены соревнования «Нежеголь-ТРЕЙЛ» «Айсберг» | Положение, фотоотчет |
| Проведение на объектах спорта утренней зарядки | Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, | В течение2020 г. | Организовано проведение на объектах спорта (ФОК «Таволга», ФОК «Пристань спорта») утренней зарядки (3 раза в неделю) | Фотоотчет |
| Муниципальный этап спартакиады пенсионеров | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведен муниципальный этап спартакиады пенсионеров | Фотоотчет |
| Проведение муниципальных этапов фестиваля ГТО для граждан старшего возраста | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Октябрь-ноябрь | Проведены муниципальные этапы фестиваля ГТО для граждан старшего возраста | Фотоотчет |
| Работа на базе объектов спорта секций по финской ходьбе, шашкам, шахматам для граждан старшего возраста | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение2020 г. | Организована работа на базе ФОК «Таволга», ФОК «Пристань спорта», спортивный комплекс «Юность» секций по финской ходьбе, шашкам, шахматам для граждан старшего возраста (2 раза в неделю) | Фотоотчет |
| Льготное посещение объектов спорта гражданами пенсионного возраста | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение 2020г. | Представлены гражданам пенсионного возраста льготные условия на посещение объектов спорта | Фотоотчет |
| Открытое первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта, Мальцев С.А., директор ШМБУ «С/К «Юность» | Апрель | Проведено открытое первенство Шебекинского городского округа по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Спартакиада ветеранов – 2020, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Апрель  | Проведена Спартакиада ветеранов – 2020, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Фотоотчет |
| Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди различных возрастных категорий | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Сентябрь  | Проведено Первенство Шебекинского городского округа по шахматам среди различных возрастных категорий | Фотоотчет |
| Проведение Фестивалей финской ходьбы | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | Май, сентябрь  | Проведены Фестивали финской ходьбы | Фотоотчет |
| **72** | **Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 40%** | Ремонт спортивной площадки: - универсальной спортивной площадки, расположенной в г. Шебекино по ул. Герцена | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение2020 г. | Проведен ремонт спортивной площадки, расположенной в г. Шебекино по ул. Герцена | Фотоотчет |
| Капитальный ремонт в с. Ржевка Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение2020 г. | Капитальный ремонт стадиона с трибунами с. Ржевка Шебекинского городского округа на территории школы | Фотоотчет |
| Строительство спортивной площадки в с. Графовка Шебекинского городского округа | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение2020 г. | Устройство спортивной площадки на территории МБОУ Графовской СОШ Шебекинского района Белгородской области | Фотоотчет |
| **73** | **Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 95 %** | Перевод спортсменов со спортивно оздоровительного этапа 2 (футбол) группы на этап начальной подготовки.Открыто три группы этапа начальной подготовки по бадминтону | Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике, Белоусов С.В., начальник управления физической культуры и спорта | В течение 2020 г. | Переведены со спортивно-оздоровительного этапа 2 группы (футбол) на этап начальной подготовки.Открыто 3 группы начальной подготовки по бадминтону. | Приказ |